## Úvod
Príloha pre spracovanie biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií verejnej správy
Verzia dokumentu: v1.9
Názov riešenia | Transformácia prevádzkového modelu a rozšírenie DIS
Číslo projektu ITMS | nerelevantné — projekt nie je financovaný zo zdrojov EÚ
Kód Projektu a ISVS z MetaIS | projekt_4023; isvs_7689
Organizácia | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Ulica | Trnavská cesta 8/A
PSČ | 82108
Web | www.155.sk
IČO | 36076643
Spracovateľ | doplniť
Kontakt na spracovateľa | Juraj Kochan, juraj.kochan@155.sk
Jednotlivé informácie sú farebne odlíšené nasledovne:
Hlavička tabuľky | Popisná informácia | Automaticky vypočitavané hodnoty | Miesto na vpisovanie vlastných hodnôt | Preddefinované konštanty
Preddpočítaná hodnota s možnosťou zmeny
METODICKÉ POZNÁMKY K VYPLNENIU
1. Zdroj nákladových údajov | Náklady sú prevzaté z cenovej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní (príloha E Návrh štruktúrovaného rozpočtu). Investičné náklady projektu (CAPEX) sú 9 041 093,52 EUR s DPH — prechodné obdobie (etapa 0) 2 104 019,70 a realizácia požiadaviek na upgrade diela 6 937 073,83. Prevádzka, údržba a podpora po dobu 96 mesiacov (26 578 375,69) a objednávkové služby rozvoja (328 410,00) sú prevádzkovými výdavkami mimo rozsahu projektu. Celková hodnota zmluvného plnenia za 96 mesiacov je 35 947 879,21 EUR s DPH.
1a. Vymedzenie rozsahu projektu a rozsah tejto analýzy | Projektom podľa I-01 Ideový zámer je vybudovanie — prechodné obdobie (etapa 0) a upgrade diela — s investičnými nákladmi 9 041 093,52 EUR s DPH; projekt tým patrí do kategórie nad 1 mil. EUR do 10 mil. EUR a podlieha stanovisku MIRRI SR. Táto analýza nákladov a prínosov však podľa metodiky pracuje s CELÝM ŽIVOTNÝM CYKLOM riešenia: do TCO, ENPV, FNPV a BCR vstupujú aj prevádzkové výdavky 96-mesačnej prevádzky a rozvoja, ktoré nie sú súčasťou rozsahu projektu. Tento rozdiel je zámerný — ukazovatele ekonomickej efektívnosti nie je možné počítať iba z investičnej fázy. Sumy uvádzané v I-01, I-02 a I-04 ako „hodnota projektu” sa preto vzťahujú na investičné náklady, sumy v tomto dokumente na celý životný cyklus.
2. Odchýlka od šablóny — odhad prácnosti | Šablóna odhaduje náklady na aplikácie metódou Use Case Points (hárky TCF, ECF, UAW, Rozpocet - Vyvoj aplikacii). Projekt má zmluvne dohodnuté ceny za funkčné celky, preto sa náklady na aplikácie neodhadujú, ale preberajú zo zmluvy a vkladajú priamo do hárku TCO TO BE- SW, riadky 47–56 (Vytvorenie aplikácie / 518 Ostatné služby). Hárky TCF, ECF a UAW sú vyplnené pre úplnosť a pre posúdenie komplexnosti riešenia, ich výsledok však do nákladov nevstupuje. Koeficienty aplikačnej podpory, rozvoja a supportov v hárku MODULY_CBA sú nastavené na 0 — prevádzka je ocenená jednou mesačnou cenou za celý systém (276 858,08 EUR s DPH), nie percentom z obstarávacej ceny jednotlivých modulov.
3. Referenčné obdobie | Životnosť projektu 10 rokov, t1 = 2027 (zahŕňa aj december 2026, keď nadobúda účinnosť zmluva). Prevádzka trvá 96 mesiacov, t. j. 12/2026 – 11/2034 (t1 = 13 mesiacov, t2 – t7 po 12 mesiacov, t8 = 11 mesiacov). V t9 a t10 už zmluvné plnenie nepokračuje.
4. Nulový variant (AS IS) | Náklady nulového variantu na prevádzku sú v hárku TCO AS IS - SW nastavené na rovnakú úroveň ako zmluvná cena prevádzky. Ide o KONZERVATÍVNY PREDPOKLAD: skutočnú ročnú cenu súčasnej zmluvy je potrebné doplniť. Pri tomto predpoklade je úspora na prevádzke nulová a prínosy projektu stoja výlučne na dvoch kvantifikovaných tokoch uvedených nižšie.
5. Kvantifikované prínosy — (a) uvoľnený čas posádok ZZS (automatizácia režimových stavov) | Hlavný prevádzkový prínos projektu, zodpovedá ukazovateľu KPI K3 podľa I-02 v. 2.0 (podiel režimových stavov vytvorených bez manuálneho zásahu posádky: 20 % → 80 %). Modelovaný v hárku Parametre - Agendové IS, riadky 55–64 pri module MOD_04 AVL (stĺpce P/Q/R), na základe parametrického bloku od riadku 150. Uvoľnený čas posádok = počet výjazdov × počet režimových stavov na výjazd × čas manuálneho zadania jedného stavu × prírastok podielu automatizácie; ocenený hodinovými osobnými nákladmi z hárku Faktory (D8). Pri parametroch 609 600 výjazdov, 8 režimových stavov na výjazd a 15 sekúnd na manuálne zadanie ide o približne 12 200 hodín ročne, teda okolo 159 tis. EUR ročne. Prínos sa uplatňuje od t3, keď je dokončený funkčný celok AVL. POČET REŽIMOVÝCH STAVOV NA VÝJAZD A ČAS ICH MANUÁLNEHO ZADANIA SÚ NÁVRHOM — treba ich overiť z prevádzkovej evidencie a z merania pred cut-off.
5a. Vyradený prínos — úspora na rozvoji a integráciách | Predchádzajúce znenie modelovalo úsporu na rozvoji ako 30 % prirážku na jednotkovú cenu a prácnosť rozvoja v nulovom variante, s väzbou na pôvodné KPI K12 (prácnosť zavedenia novej integrácie). OS ZZS SR tento ukazovateľ aj zodpovedajúci finančný prínos z I-02 vyradila s odôvodnením, že prácnosť integrácie sa ťažko preukazuje — každá integrácia má iný rozsah a inú protistranu. V hárku TCO AS IS - SW sú preto náklady na rozvoj v nulovom variante nastavené na rovnakú úroveň ako v projekte (41 051,25 EUR ročne) a úspora na rozvoji je nulová. Vlastníctvo diela a zdrojových kódov zostáva kvalitatívnym prínosom (predchádzanie vendor lock-in).
6. Kvantifikované prínosy — (b) odvrátená škoda z nedostupnosti služby v nulovom variante | Modelovaný v hárku Parametre - Agendové IS, riadky 55–64 pri module MOD_01 (stĺpce G/H/I), na základe parametrov v bloku od riadku 140. POZOR NA VÝKLAD: projekt dostupnosť nezvyšuje — KPI K2 podľa I-02 v. 2.0 je ukazovateľom KONTINUITY (99,98 % pred aj po transformácii). Prínosom je to, že sa dosiahnutá úroveň udrží. Nulový variant preto nie je súčasný stav, ale očakávaná úroveň dostupnosti po skončení súčasnej zmluvy, keď OS ZZS SR nevlastní dielo ani zdrojové kódy a komponenty sú po skončení podpory výrobcu — modelovaná ako 99,5 % (návrh na overenie). Rozdiel sa prepočíta na počet výjazdov dotknutých nedostupnosťou a ocení jednotkovou hodnotou. JEDNOTKOVÁ HODNOTA JE PONECHANÁ NA 0 A JE POTREBNÉ JU DOPLNIŤ (Parametre - Agendové IS, B146).
7. Nevyčíslené spoločenské prínosy | Uvedené v hárku Sumarizácia. Ide najmä o zachovanie nezastupiteľnej verejnej služby, odstránenie vendor lock-in, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti kritickej infraštruktúry a schopnosť riadiť sieť ZZS na základe údajov.
7a. Citlivosť výsledku na jednotkovú hodnotu odvrátenej škody | Pri jednotkovej hodnote 0 EUR (východiskové nastavenie) vychádza BCR 0,63 a ENPV −6,63 mil. EUR — projekt nie je ekonomicky opodstatnený iba uvoľneným časom posádok. Citlivosť výsledku na jednotkovú hodnotu odvrátenej škody na 1 výjazd dotknutý nedostupnosťou: 200 EUR → BCR 0,75 a ENPV −2,96 mil.; 360 EUR → BCR 0,84 a ENPV 0 (prah ekonomickej návratnosti); 600 EUR → BCR 0,98 a ENPV +4,40 mil.; 639 EUR → BCR 1,00 (prah BCR); 1 000 EUR → BCR 1,21 a ENPV +11,76 mil. Uvedené prahy sú rádovo nižšie než akékoľvek reálne ocenenie zdravotného dopadu oneskorenej alebo neposkytnutej odozvy na tiesňové volanie.
7b. Finančná návratnosť | FNPV je záporná (−8,92 mil. EUR). Ide o očakávaný výsledok — projekt negeneruje finančné príjmy, služba príjmu tiesňového volania nie je spoplatnená. Hodnotenie projektu preto stojí na ekonomických a spoločenských prínosoch (ENPV, BCR), nie na finančnej návratnosti.
8. Položky na doplnenie | Skutočná ročná cena súčasnej zmluvy (TCO AS IS); jednotková hodnota odvrátenej škody na 1 dotknutý výjazd (Parametre - Agendové IS, B146); očakávaná dostupnosť v nulovom variante (B141); priemerný počet režimových stavov na výjazd a čas ich manuálneho zadania (B152, B153) z prevádzkovej evidencie; východisková hodnota KPI K3 meraná pred cut-off; aktuálne priemerné mzdy podľa ŠÚ SR (hárok Faktory); interné kapacity objednávateľa (hárok POZICIE_INTERNE).
Verzia dokumentu | 2.0 (29.09.2026) — Zapracované pripomienky OS ZZS: prehodnotené kvantifikované prínosy podľa ukazovateľov K1 – K13 v I-02 v. 2.0.
Note on A6: USER1: Je potrebné vyplniť žlté polia a identifikovať tak projekt a vlastníka projektu

## Zoznam_Harkov
Zoznam hárkov s vysvetlením a pokynmi |  |  | Verzia dokumentu: v1.5
Hárok | Účel hárku | Farba sekcie | Vstupy od zhotoviteľa (žlté polia)
Úvod | Základné sumarizačné údaje o projekte a klientovi |  | Všetky relevantné žlté polia
Sumarizácia | Sumarizácia výsledkov CBA podľa prínosov a modulov |  | Vymenovanie a popísanie nevyčíslených spoločenských prínosov
Zdroje Financovania | Rozdelenie zdrojov financovania jendotlivých nákladových položiek projektu |  | Doplnenie % rozdelenia zdrojov
CBA - Agendové IS | Výsledky CBA na agregátnej úrovni, výpočet BCR |  | Žiadne
Výdavky - Agendové IS | Automatický výpočet citlivosti výsledkov CBA na zmeny parametrov |  | Žiadne
Parametre - Agendové IS | Vstupné parametre pre jednotlivé moduly/životné situácie: počty podaní, trvania času |  | Všetky relevantné žlté polia
MODULY_CBA | Relevantné moduly, ktoré budú v rámci projektu realizované |  | Všetky relevantné žlté polia
INKREMENTY | Definované inkrementy, v ktorých budú realizované čiastkové dodávky |  | Všetky relevantné žlté polia
KATALOG_POZIADAVKY | Detailne definované požiadavky projektu |  | Všetky relevantné žlté polia
TCF_v02 | Komplexný technický faktor pre projekt v zmysle metodiky UCP |  | Všetky relevantné žlté polia
ECF_v02 | Komplexný environmentálny faktor pre projekt v zmysle metodiky UCP |  | Všetky relevantné žlté polia
UAW_v02 | Definované pozície a role, ktoré budú projektom dotknuté |  | Všetky relevantné žlté polia
AKTIVITY_POZICIE | Detailné rozdelenie rozpočtu projektu na externé pozície a ich miera zapojenia v aktivitách |  | Všetky relevantné žlté polia
POZICIE_INTERNE | Detailné definovanie potreby interných kapacít a ich rozdelenie v aktivitách |  | Všetky relevantné žlté polia
Rozpocet - Vyvoj aplikacii | Detailný rozpočet pre vývoj navrhovaného riešenia (TO BE) |  | Všetky relevantné žlté polia
Rozpocet - HW a licencie | Položkový rozpočet pre nákup licencií a HW (TO BE) |  | Všetky relevantné žlté polia
Harmonogram | Rámcový harmonogram pre jednotlivé moduly a ich dodávku |  | Všetky relevantné žlté polia
TCO | Zhrnutie celkových nákladov na vlastníctvo oboch alternatív projektu |  | Žiadne
TCO AS IS - SW | Náklady na vlastníctvo softvéru alternatívy 1 (AS IS) |  | Všetky relevantné žlté polia
TCO AS IS - HW | Náklady na vlastníctvo hardvéru alternatívy 1 (AS IS) |  | Všetky relevantné žlté polia
TCO TO BE - SW | Náklady na vlastníctvo softvéru alternatívy 2 (TO BE) |  | Všetky relevantné žlté polia
TCO TO BE - HW | Náklady na vlastníctvo hardvéru alternatívy 2 (TO BE) |  | Všetky relevantné žlté polia
Faktory | Spoločné vstupné parametre pre ocenenie prínosov a výpočet CBA |  | Aktuálne priemerné mzdy v hospodárstve podľa ŠÚ SR, rok začiatku projektu
Prínosy agendové | Výpočet prínosov projektu na základe vstupných parametrov |  | Polia "Ostatné daňové a nedaňové príjmy" (ak projekt také generuje)
Procesné mapy | Procesné mapy súčasného a budúceho stavu biznis procesov. |  | Procesné mapy ako obrázky.
Procesy AS IS | Zdroj dát pre odhad časovej náročnosti súčasných procesov. |  | Relevantné merania podľa procesov a procesných krokov.
Procesy TO BE | Zdroj dát pre odhad časovej náročnosti budúcich procesov. |  | Relevantné merania podľa procesov a procesných krokov.
Analýza citlivosti | Automatický výpočet citlivosti výsledkov CBA na zmeny parametrov |  | Žiadne

## Sumarizácia
TO BE - AS IS (€, SUM) | [24 empty] | TO BE - AS IS (€, NPV)
|  |  | Spolu | Prechodné obdobie (etapa 0) | Telefónia a kontaktné centrum | Command Control (CC) | AVL | Geografický informačný systém (GIS) | AVL/GIS | Register AED | Integračná platforma/ESB | DWH/Databáza | Reporting/BI | MDM | Interné číselníky | Monitoring systému | Požiadavky na bezpečnosť | Autentifikácia | Archivácia dát | Zálohovanie | Všeobecné požiadavky na IS | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Spolu | Prechodné obdobie (etapa 0) | Telefónia a kontaktné centrum | Command Control (CC) | AVL | Geografický informačný systém (GIS) | AVL/GIS | Register AED | Integračná platforma/ESB | DWH/Databáza | Reporting/BI | MDM | Interné číselníky | Monitoring systému | Požiadavky na bezpečnosť | Autentifikácia | Archivácia dát | Zálohovanie | Všeobecné požiadavky na IS | 0 | 0 | 0
Náklady s DPH |  |  | 35947879.2073 | 29010805.3773 | 463135.84 | 1133440.33 | 205677.5 | 479898.79 | 0 | 464719.98 | 883297.12 | 1020099.64 | 421209.54 | 349246.3 | 166569.58 | 163426.11 | 456060.11 | 82134.97 | 78638.62 | 25319.8 | 544199.6 | 0 | 0 | 0 | Náklady s DPH |  |  | 31791074.1392 | 25009056.7273 | 453684.0881 | 1110308.8948 | 199491.7105 | 465465.7438 | 0 | 450743.439 | 856731.7929 | 997679.8676 | 411952.1876 | 341570.5571 | 162908.71 | 161966.9481 | 451988.1448 | 81401.6219 | 77936.4895 | 25093.7305 | 533093.4857 | 0 | 0 | 0
| Všeobecný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Všeobecný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT - CAPEX |  | 2089555.3773 | 2089555.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IT - CAPEX |  | 2039734.4882 | 2039734.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aplikácie | 328410 | 328410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Aplikácie | 278589.1109 | 278589.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SW | 188352.6429 | 188352.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SW | 188352.6429 | 188352.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HW | 1572792.7344 | 1572792.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HW | 1572792.7344 | 1572792.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT - OPEX |  | 33858323.83 | 26921250 | 463135.84 | 1133440.33 | 205677.5 | 479898.79 | 0 | 464719.98 | 883297.12 | 1020099.64 | 421209.54 | 349246.3 | 166569.58 | 163426.11 | 456060.11 | 82134.97 | 78638.62 | 25319.8 | 544199.6 | 0 | 0 | 0 |  | IT - OPEX |  | 29751339.651 | 22969322.239 | 453684.0881 | 1110308.8948 | 199491.7105 | 465465.7438 | 0 | 450743.439 | 856731.7929 | 997679.8676 | 411952.1876 | 341570.5571 | 162908.71 | 161966.9481 | 451988.1448 | 81401.6219 | 77936.4895 | 25093.7305 | 533093.4857 | 0 | 0 | 0
|  | Aplikácie | 33515449.51 | 26578375.68 | 463135.84 | 1133440.33 | 205677.5 | 479898.79 | 0 | 464719.98 | 883297.12 | 1020099.64 | 421209.54 | 349246.3 | 166569.58 | 163426.11 | 456060.11 | 82134.97 | 78638.62 | 25319.8 | 544199.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | Aplikácie | 29408465.331 | 22626447.919 | 453684.0881 | 1110308.8948 | 199491.7105 | 465465.7438 | 0 | 450743.439 | 856731.7929 | 997679.8676 | 411952.1876 | 341570.5571 | 162908.71 | 161966.9481 | 451988.1448 | 81401.6219 | 77936.4895 | 25093.7305 | 533093.4857 | 0 | 0 | 0
|  | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HW | 342874.32 | 342874.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HW | 342874.32 | 342874.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Riadenie projektu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Riadenie projektu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výstupné náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výstupné náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prínosy |  |  | 956123.6586 | 0 | 0 | 0 | 956123.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prínosy |  |  | 770315.757 | 0 | 0 | 0 | 770315.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Finančné prínosy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Finančné prínosy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Administratívne poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Administratívne poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatné daňové a nedaňové príjmy | 0 | [23 empty] | Ostatné daňové a nedaňové príjmy | 0
| Ekonomické prínosy |  | 956123.6586 | 0 | 0 | 0 | 956123.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ekonomické prínosy |  | 770315.757 | 0 | 0 | 0 | 770315.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Občania (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Občania (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úradníci (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Úradníci (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úradníci (FTE) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | Úradníci (FTE) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Kvalitatívne prínosy | 956123.6586 | 0 | 0 | 0 | 956123.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Kvalitatívne prínosy | 770315.757 | 0 | 0 | 0 | 770315.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nevyčíslené spoločenské prínosy | [24 empty] | Nevyčíslené spoločenské prínosy
|  | (prosíme doplniť)... | Zachovanie nepretržitého príjmu tiesňového volania na linke 155 ako nezastupiteľnej verejnej služby po skončení pôvodného zmluvného vzťahu — plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 579/2004 Z. z. | [23 empty] | (prosíme doplniť)...
|  | ... | Odstránenie vendor lock-in — nadobudnutie vlastníctva diela, zdrojových kódov, dokumentácie, technických prostriedkov a licencií; sloboda obstarať ďalší rozvoj. | [23 empty] | ...
|  | ... | Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a odolnosti prvku kritickej infraštruktúry; splnenie požiadaviek zákona č. 69/2018 Z. z. a nadväzujúcich vyhlášok. | [23 empty] | ...
Schopnosť riadiť sieť poskytovateľov ZZS na základe údajov — podklady pre optimalizáciu rozmiestnenia a počtu zásahových skupín.
Zníženie chybovosti a záťaže operátorov a dispečerov vďaka ergonómii rozhraní, krížovým kontrolám a automatizovaným upozorneniam.
Sprístupnenie otvorených údajov o výkonoch ZZS a o sieti automatických externých defibrilátorov pre verejnosť a výskum.
Predvídateľnosť a transparentnosť nákladov na celý osemročný zmluvný horizont.
Note on AG18: USER1: V prípade potreby vyplniť Ostatné daňové a nedaňové príjmy
Note on AE25: USER1: V prípade potreby vyplniť Nevýčislené spoločenské prínosy ako textové pomenovanie prínosov

## Zdroje Financovania
Typ aktivity | Oblasť výdavku | Suma | OPEX / CAPEX | Int / ext | Suma | Zdroj finacovania - % | [6 empty] | Zdroje financovania - SUMA | [5 empty] | Rozpočtové opatrenie %
[6 empty] | Suma % | Vlastné OPEX | Vlastné CAPEX | ESIF OPEX | ESIF CAPEX | POO OPEX | POO CAPEX | Vlastné OPEX | Z toho rozpočtové opatrenie | Vlastné CAPEX | Z toho rozpočtové opatrenie | ESIF OPEX | ESIF CAPEX | Vlastné OPEX | Vlastné CAPEX
Hlavné etapy | Vývoj aplikácií | 6937073.83 | OPEX | Externé | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | CAPEX | Externé | 0 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | 50000 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nákup HW a SW | 1761145.3773 | OPEX | Externé | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | CAPEX | Externé | 1761145.3773 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  | 1761145.3773 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
Prevádzka | Aplikácie | 26906785.68 | OPEX | Externé | 26578375.68 | 100% | 100% | [5 empty] | 26578375.68 | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 | 3.762% | 0%
|  |  | CAPEX | Externé | 328410 | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  | 328410 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 76.12%
|  |  | OPEX | Interné | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
| HW a SW | 342874.32 | OPEX | Externé | 342874.32 | 100% | 100% | [5 empty] | 342874.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | CAPEX | Externé | 0 | 200% |  | 100% |  | 100% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
Podporné oblasti | Projekový manažment | 0 | OPEX | Externé | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
| Publicita | 0 | OPEX | Externé | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
| Ostatné výdavky |  | Ostatné zmiešané výdavky |  | 0 |  | 100%
Výstupné náklady |  | 0 |  | Externé | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | Interné | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
SPOLU |  | 35947879.2073 |  | - | 29010805.3773 | [7 empty] | 26921250 | 1050000 | 2089555.3773 | 500000 | 0 | 0
Projekt je financovaný v plnom rozsahu z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR / rozpočtu OS ZZS SR. Nie je financovaný zo zdrojov EÚ.
Note on I3: USER1: Potrebné vyplniť % ktorým da daný zdroj financovania bude podieľať na nákladoch projektu. Suma v danom riadku musí byť 100%, na čo upozorňuje aj hodnota v stĺpci G pre daný riadok
Note on F20: USER1: Potrebné rozdeliť náklady v danej Oblasti výdavku na Interné a externé. Suma pre Oblasť výdavku musí byť 100%

## CBA - Agendové IS
| Cashflow projektu | [5 empty] | Čistá súčasná hodnota z projektu
| Finančný cashflow (s DPH) |  |  | Ekonomický cashflow (bez DPH) |  |  | koeficient obdobia | Finančná (FNPV) | Ekonomická (ENPV) | Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
Obdobie | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel
t1 | -3640206.29 | -9425115.0373 | -5784908.7473 | -3033505.2417 | -7854262.5311 | -4820757.2894 | 0 | -5784908.7473 | -4820757.2894 | -4820757.2894 | <
t2 | -3363348.21 | -6619532.99 | -3256184.78 | -2802790.175 | -5516277.4917 | -2713487.3167 | 1 | -3130946.9038 | -2584273.6349 | -7405030.9243 | <
t3 | -3363348.21 | -3363348.21 | 0 | -2802790.175 | -2643436.2319 | 159353.9431 | 2 | 0 | 144538.7239 | -7260492.2004 | <
t4 | -3363348.21 | -3363348.21 | 0 | -2802790.175 | -2643436.2319 | 159353.9431 | 3 | 0 | 137655.9275 | -7122836.2729 | <
t5 | -3363348.21 | -3363348.21 | 0 | -2802790.175 | -2643436.2319 | 159353.9431 | 4 | 0 | 131100.8834 | -6991735.3896 | <
t6 | -3363348.21 | -3363348.21 | 0 | -2802790.175 | -2643436.2319 | 159353.9431 | 5 | 0 | 124857.9841 | -6866877.4054 | <
t7 | -3363348.21 | -3363348.21 | 0 | -2802790.175 | -2643436.2319 | 159353.9431 | 6 | 0 | 118912.3659 | -6747965.0396 | <
t8 | -3086490.13 | -3086490.13 | 0 | -2572075.1083 | -2412721.1652 | 159353.9431 | 7 | 0 | 113249.8722 | -6634715.1673 | <
t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -6634715.1673 | <
t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -6634715.1673 | <
SPOLU | -26906785.68 | -35947879.2073 | -9041093.5273 | -22422321.4 | -29000442.3475 | -6578120.9475 | SPOLU | -8915855.6511 | -6634715.1673
[7 empty] | Výsledok CBA |  | Výsledná hodnota | Minimálna hodnota
[7 empty] | BCR | pomer prínosov a nákladov | 0.63021 | 1
[7 empty] | FIRR | finančná vnútorná výnosová miera (%) | #NUM! | -
[7 empty] | EIRR | ekonomická vnútorná výnosová miera (%) | -35.58% | 5%
[7 empty] | FNPV | finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH) | -8915855.6511 | -
[7 empty] | ENPV | ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH) | -6634715.1673 | 0

## Výdavky - Agendové IS
|  | Náklady IT systém | [11 empty] | Riadenie projektu |  |  | Variabilné výdavky |  |  | Výdavky spolu
|  | HW |  |  | SW |  |  | Aplikácie |  |  | SW a Aplikácie - Výstupné náklady | [5 empty] | Všeobecný materiál
Obdobie | Rok | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel
t1 | 1 | 0 | 1915667.0544 | 1915667.0544 | 0 | 188352.6429 | 188352.6429 | 3640206.29 | 7321095.34 | 3680889.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640206.29 | 9425115.0373 | 5784908.7473 | 0%
t2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 | 6619532.99 | 3256184.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 | 6619532.99 | 3256184.78 | 0%
t3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 | 3363348.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 | 3363348.21 | 0
t4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 | 3363348.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 | 3363348.21 | 0
t5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 | 3363348.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 | 3363348.21 | 0
t6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 | 3363348.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 | 3363348.21 | 0
t7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 | 3363348.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 | 3363348.21 | 0
t8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086490.13 | 3086490.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086490.13 | 3086490.13 | 0
t9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu |  | 0 | 1915667.0544 | 1915667.0544 | 0 | 188352.6429 | 188352.6429 | 26906785.68 | 33843859.51 | 6937073.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26906785.68 | 35947879.2073 | 9041093.5273
NPV |  |  | 1915667.0544 | 1915667.0544 |  | 188352.6429 | 188352.6429 |  | 29687054.4419 | 6782017.4119 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 31791074.1392 | 8886037.1092
Všetky výdavkové položky sú automaticky vypočítané na základe údajov uvedených v záložkách TCO a Parametre - Agendové IS

## Prínosy - Agendové IS
|  | Priame prínosy | [6 empty] | Nepriame prínosy | [11 empty] | Prínosy spolu
|  | Administratívne poplatky |  |  | Ušetrené náklady IT a náklady na materiál |  |  |  | Ostatné daňové a nedaňové príjmy |  |  | Cena ušetreného času používateľa |  |  | Kvalitatívne prínosy vo finančnom vyjadrení |  |  | Cena ušetreného času úradníka |  |  | Finančné prínosy |  |  | Ekonomické prínosy
Obdobie | Rok | AS IS | TO BE | rozdiel | HW | SW | Materiál | Aplikácie | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel
t1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431
t4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431
t5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431
t6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431
t7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363348.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431
t8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086490.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431
t9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23266579.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956123.6586 | 956123.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956123.6586 | 956123.6586
NPV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19264830.74 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 770315.757 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 770315.757
20035146.497
Všetky prínosové položky sú automaticky vypočítané na základe údajov uvedených v záložkách TCO, spotrebované cloudové služby a Parametre - Agendové IS
Poznámka k stĺpcom „Ušetrené náklady IT": zobrazujú náklady nulového variantu, ktoré projekt nahrádza. Keďže náklady projektu (TO BE) vstupujú do analýzy samostatne, čistý efekt je zachytený v hárku CBA - Agendové IS ako rozdiel cashflow medzi nulovým variantom a projektom. Hodnoty z tohto stĺpca preto nemožno pripočítavať k ostatným prínosom — išlo by o dvojité započítanie. Pri konzervatívnom predpoklade rovnakej ceny prevádzky je čistý rozdiel v nákladoch tvorený úsporou na rozvoji a integráciách (12 315,37 EUR ročne, 98 523 EUR za 8 rokov).

## Parametre - Agendové IS
MODULY
|  |  | Spolu |  |  | Prechodné obdobie (etapa 0) |  |  | Telefónia a kontaktné centrum |  |  | Command Control (CC) |  |  | AVL |  |  | Geografický informačný systém (GIS) |  |  | AVL/GIS |  |  | Register AED |  |  | Integračná platforma/ESB |  |  | DWH/Databáza |  |  | Reporting/BI |  |  | MDM |  |  | Interné číselníky |  |  | Monitoring systému |  |  | Požiadavky na bezpečnosť |  |  | Autentifikácia |  |  | Archivácia dát |  |  | Zálohovanie |  |  | Všeobecné požiadavky na IS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Koncová služba
Parameter | Jednotka | Obdobie | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel
Počet podaní / volaní | počet / rok | t1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | t2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Materiálové náklady na 1 podanie (napr. Poštovné (0,83 EUR)+Tlač (0,02 EUR)+Papier (0,01 EUR)+Obálka (0,03 EUR). Zhotoviteľ štúdie doplní skutočné náklady) | EUR | t1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Výška administratívneho poplatku | EUR | t1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Trvanie spracovania podania (ušetrený čas úradníka) | človeko-hod. | t1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | t2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Čas potrebný na vypracovanie a doručenie podania (ušetrený čas používateľa) | hod. | t1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | t2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Spolu
Počet podaní / volaní | počet / rok | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena ušetreného času úradníka | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FTE úradník | FTE | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena ušetreného času používateľa (S pravidlom polovice) | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiálové náklady | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administrtívny poplatok | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159353.9431 | 159353.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARAMETRE PRE OCENENIE ODVRÁTENEJ ŠKODY Z NEDOSTUPNOSTI SLUŽBY
Dostupnosť služby príjmu tiesňového volania — nulový variant (očakávaná úroveň po skončení súčasnej zmluvy, návrh na overenie) | 0.995
Dostupnosť služby príjmu tiesňového volania — projekt (KPI K2, zmluvný cieľ) | 0.9998
Počet výjazdov ZZS za rok (zdroj: prevádzková štatistika OS ZZS SR, 2025) | 609600
Priemerný počet výjazdov ZZS za hodinu | 69.589
Odvrátený počet výjazdov dotknutých nedostupnosťou za rok | 2926.08
Jednotková hodnota odvrátenej škody na 1 dotknutý výjazd (EUR) — DOPLNIŤ podľa platnej metodiky ÚHP | 0
Ročná hodnota odvrátenej škody (EUR) | 0
Poznámka: prínos sa uplatňuje od roku, v ktorom je dokončený prechod na nové riešenie. V t1 (2027) prebieha prepnutie v polovici roka, preto sa uplatňuje 50 % ročnej hodnoty; od t2 plná hodnota. Po skončení zmluvného obdobia (t9, t10) sa prínos neuplatňuje.
PARAMETRE PRE OCENENIE UVOĽNENÉHO ČASU POSÁDOK ZZS (AUTOMATIZÁCIA REŽIMOVÝCH STAVOV, KPI K3)
Počet výjazdov ZZS za rok (zdroj: prevádzková štatistika OS ZZS SR, 2025) | 609600
Priemerný počet režimových stavov na jeden výjazd (návrh, na overenie z prevádzkovej evidencie) | 8
Priemerný čas manuálneho zadania jedného režimového stavu posádkou (sekundy, návrh na overenie) | 15
Podiel automatizovane vzniknutých režimových stavov — nulový variant (KPI K3, AS IS) | 0.2
Podiel automatizovane vzniknutých režimových stavov — projekt (KPI K3, TO BE) | 0.8
Uvoľnený čas posádok ZZS za rok (hodiny) | 12192
Hodinové osobné náklady (EUR/hod, hárok Faktory) | 13.0704
Ročná hodnota uvoľneného času posádok ZZS (EUR) | 159353.9431
Poznámka: prínos sa uplatňuje od roku, v ktorom je dokončený funkčný celok AVL (do 18 mesiacov po cut-off, t. j. 12/2028), teda od t3. Po skončení zmluvného obdobia (t9, t10) sa prínos neuplatňuje rovnako ako ostatné prínosy.

## MODULY_CBA
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
# | Moduly | TCF | ECF | UAW | PF | Inkrement | Rok dodania | # roku | Počet MDs z UCP | Aplikačná podpora | Rozvoj | Supporty | Rok začatia supportu / prevádzky | Počet MDs z rozpočtu
MOD_01 | Prechodné obdobie (etapa 0) | 1.135 | 0.8 | 25 |  | Inkrement 0 | 2027 | 128 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1
MOD_02 | Telefónia a kontaktné centrum | 1.135 | 0.8 | 25 |  | Inkrement 3 | 2028 | 129 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1
MOD_03 | Command Control (CC) | 1.135 | 0.8 | 25 |  | Inkrement 3 | 2028 | 129 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1
MOD_04 | AVL | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 4 | 2028 | 130 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1
MOD_05 | Geografický informačný systém (GIS) | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 4 | 2028 | 130 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1
MOD_06 | AVL/GIS | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 4 | 2028 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOD_07 | Register AED | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 4 | 2028 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOD_08 | Integračná platforma/ESB | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 5 | 2028 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOD_09 | DWH/Databáza | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 2 | 2028 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOD_10 | Reporting/BI | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 2 | 2028 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOD_11 | MDM | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 2 | 2028 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOD_12 | Interné číselníky | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 2 | 2028 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOD_13 | Monitoring systému | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 1 | 2028 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOD_14 | Požiadavky na bezpečnosť | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 1 | 2028 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOD_15 | Autentifikácia | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 1 | 2028 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOD_16 | Archivácia dát | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 1 | 2028 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOD_17 | Zálohovanie | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 1 | 2028 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOD_18 | Všeobecné požiadavky na IS | 1.135 | 0.8 | 0 |  | Inkrement 3 | 2028 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
MOD_19 | [8 empty] | 0
MOD_20 | [8 empty] | 0
MOD_21 | [8 empty] | 0
Note on B2: USER1: Potrebné vyplniť názvy všetkých modulov, ktoré budú v projekte dodávané. Moduly by mali byť tie isté ako sú definované v META IS k danému IS
Note on C2: USER1: Hodnota je automaticky dotiahnutá pre modul zo záložky TCF_v02
Note on D2: USER1: Hodnota je automaticky dotiahnutá pre modul zo záložky ECF_v02
Note on E2: USER1: Hodnota je automaticky dotiahnutá pre modul zo záložky UAW_v02
Note on F2: USER1: Jedná sa o stanovanie hodnoty Produktivity faktor, ktorá znemená hodinúvú náročnosť realizácie jednoného bodu prípadu použitia (Use Case Pointu). Viac v metodike časť Produktivity faktor a časť Oranžová sekcia bod 7
Note on G2: USER1: Je potrebné vybrať inkrement, v ktorom bude daný modul dodaný
Note on H2: USER1: Automaticky vyplnený rok dodania z vybraného inkrementu
Note on I2: USER1: Automaticky doplnený poradový rok dodania od spustenia projektu
Note on J2: USER1: Prepodkladaný počet externých MDs na realizovaný projekt
Note on K2: USER1: Jedná sa o stanovenie % pre aplikačnú podporu daného modulu, ak je aplikačná podpora relevantná
Note on L2: USER1: Jedná sa o stanovanie % rozvoja pre jednotlivé komponenty modulu. Rozvoj je vnímaný ako, pre aplikácie, tak aj pre SW produkty.
Note on M2: USER1: Jedná sa o stanovenie percenta supportov pre HW a SW produkty v danom module.
Note on N2: USER1: Jedná sa o stanovenie začiatku realizácie podpory alebo supportu pre daný modul. Na základe tejto hodnoty sa následne počítajú prevádzkové náklady pre aplikácie, SW produkty alebo HW.

## Parametre_ECF_TCF (hidden)
Hodnota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T1 | Aplikácia ignoruje akýkoľvek aspekt súvisiaci s distribuovaným spracovaním. | Aplikácia generuje údaje, ktoré spracujú iné počítače s ľudským zásahom (napríklad tabuľky alebo predformátované súbory odoslané médiom alebo e-mailom). | Údaje aplikácie sa pripravujú a automaticky prenášajú na spracovanie do iných počítačov. | Aplikačné spracovanie je distribuované a údaje sa prenášajú iba jedným smerom. | Aplikačné spracovanie je distribuované a údaje sa prenášajú oboma smermi. | Aplikačné procesy musia byť vykonávané v najvhodnejšom procesore alebo počítači, ktorý je dynamicky určený.
T2 | Klient nezadefinoval žiadne špeciálne požiadavky na výkon. | Požiadavky na výkon boli stanovené a revidované, nie je však potrebné prijímať nijaké zvláštne opatrenia. | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas špičkových hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Termín pre väčšinu procesov je nasledujúci deň. | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas komerčných hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Požiadavky týkajúce sa lehôt na komunikáciu s prepojenými systémami sú obmedzujúce. | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas komerčných hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Požiadavky týkajúce sa lehôt na komunikáciu s prepojenými systémami sú obmedzujúce. Zároveň sú výkonnostné požiadavky dostatočne obmedzujúce na to, aby sa pri ich návrhu vyžadovali úlohy spojené s analýzou výkonu. | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas komerčných hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Požiadavky týkajúce sa lehôt na komunikáciu s prepojenými systémami sú obmedzujúce. Pričom výkonnostné požiadavky sú dostatočne obmedzujúce na to, aby sa pri ich návrhu vyžadovali úlohy spojené s analýzou výkonu. Zároveň musia byť počas návrhu, vývoja a / alebo implementácie použité nástroje na analýzu výkonu, aby boli splnené výkonnostné požiadavky klienta.
T3 | Aplikácia nepotrebuje žiadnu špeciálne požiadavky na efektivitu koncového užívateľa. | Aplikácia vyžaduje 1 až 3 z nižšie uvedených položiek: - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | Aplikácia vyžaduje 4 až 5 z nižšie uvedených položiek: - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | Aplikácia vyžaduje 6 alebo viac z nižšie uvedených položiek, neexistujú však žiadne požiadavky týkajúce sa efektívnosti používateľov. - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | Aplikácia vyžaduje 6 alebo viac z nižšie uvedených položiek a požiadavky na efektivitu používateľa sú také silné, že dizajn musí obsahovať funkcie na minimalizáciu písania, maximalizáciu predvolených nastavení, použitie šablón atď. - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | Aplikácia vyžaduje 6 alebo viac z týchto položiek nižšie a požiadavky na efektivitu používateľa sú také silné, že návrhové činnosti musia obsahovať nástroje a špeciálne procesy, ktoré preukazujú splnenie výkonnostných cieľov. - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek)
T4 | Nie sú potrebné žiadne špeciálne požiadavky | Z možností uvedených nižsie je potrebná 1: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | Z možností uvedených nižsie sú potrebné 2: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | Z možností uvedených nižsie sú potrebné 3: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | Z možností uvedených nižsie sú potrebné 4: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | Z možností uvedených nižsie je potrebných 5: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia
T5 | Neexistujú obavy z výroby opakovane použiteľného kódu. | Generuje sa opakovane použiteľný kód na použitie v rámci toho istého projektu. | Menej ako 10% aplikácie musí brať do úvahy viac, ako potrebuje používateľ. | 10% alebo viac aplikácie musí brať do úvahy viac, ako potrebuje používateľ. | Aplikácia musí byť špeciálne zabalená a / alebo zdokumentovaná, aby sa uľahčilo jej opätovné použitie, a musí byť prispôsobená používateľom na úrovni zdrojového kódu. | Aplikácia musí byť špeciálne zabalená a / alebo zdokumentovaná, aby sa uľahčilo jej opätovné použitie, a musí byť prispôsobená používateľom pomocou parametrov.
T6 | Klient nezadal nijaké zvláštne ohľady a na inštaláciu nie je potrebné žiadne špeciálne nastavenie. | Klient nezaviedol nijaké zvláštne požiadavky, ale na inštaláciu je potrebné špeciálne nastavenie. | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie v projekte sa nepovažuje za dôležitý | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie na projekt je značný. | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie v projekte sa nepovažuje za dôležitý. Zároveň musia byť poskytnuté a vyskúšané nástroje na automatickú konverziu a inštaláciu. | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie na projekt je značný. Zároveň musia byť poskytnuté a vyskúšané nástroje na automatickú konverziu a inštaláciu.
T7 | Užívateľ neurčil okrem bežného zálohovania žiadne špeciálne požiadavky na fungovanie systému | Pre systém platí 1 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | Pre systém platia 2 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | Pre systém platia 3 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | Pre systém platia 4 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | Aplikácia je navrhnutá tak, aby fungovala bez dozoru.
T8 | Neexistuje žiadna požiadavka používateľa, aby sa zvážila potreba inštalácie aplikácie na viac ako jednu platformu | Návrh musí brať do úvahy potrebu fungovania systému na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala iba v identických hardvérových a softvérových prostrediach. | Návrh musí zohľadňovať potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala iba v podobných hardvérových a softvérových prostrediach. | Návrh musí brať do úvahy potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala v heterogénnych hardvérových a softvérových prostrediach. | Návrh musí: - brať do úvahy potrebu fungovania systému na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala iba v identických hardvérových a softvérových prostrediach. Zároveň musí byť vypracovaná a otestovaná dokumentácia a plán údržby na podporu prevádzky na viacerých platformách - ALEBO zohľadňovať potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala iba v podobných hardvérových a softvérových prostrediach Zároveň 2 musí byť vypracovaná a otestovaná dokumentácia a plán údržby na podporu prevádzky na viacerých platformách | Návrh musí brať do úvahy potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala v heterogénnych hardvérových a softvérových prostrediach. Zároveň je je potrebné vypracovať a otestovať plán dokumentácie a údržby na podporu prevádzky na viacerých platformách.
T9 | Nie sú potrebné žiadne špeciálne požiadavky | Z nasledovných možností musí byť splnená 1: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | Z nasledovných možností musia byť splnené 2: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | Z nasledovných možností musia byť splnené 3: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | Z nasledovných možností musia byť splnené 4: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | Z nasledovných možností musia byť splnených 5 alebo viac: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky)
T10 | Neočakáva sa žiadny súbežný prístup k údajom | Niekedy sa očakáva súbežný prístup k údajom | Súčasný prístup k údajom sa očakáva často | Súčasný prístup k údajom sa očakáva neustále | Súčasný prístup k údajom sa očakáva neustále a zároveň, si táto situácia vynúti úlohy analýzy výkonu a zablokovanie riešenia počas návrhu | Súčasný prístup k údajom sa očakáva neustále a zároveň, si táto situácia vynúti úlohy analýzy výkonu a zablokovanie riešenia počas návrhu. Pričom budú potrebné na kontrolu prístupu aj špeciálne nástroje.
T11 | Neexistujú žiadne špeciálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti. | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. Zároveň bude kontrolovaný a kontrolovaný prístup do systému | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. Zároveň bude kontrolovaný a kontrolovaný prístup do systému. Rovnako bude potrebné vypracovať a otestovať bezpečnostný plán na podporu riadenia prístupu k aplikácii | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. Zároveň bude kontrolovaný a kontrolovaný prístup do systému. Rovnako bude potrebné vypracovať a otestovať bezpečnostný plán na podporu riadenia prístupu k aplikácii ako aj vypracovať a otestovať bezpečnostný plán, ktorý podporí sluch.
T12 | Na vývoj aplikácie sa vo veľkej miere použije vysoko spoľahlivý už existujúci kód. | V malých častiach aplikácie sa použije vysoko spoľahlivý už existujúci kód. | Pre aplikáciu sa vo veľkej miere použije predbežný kód, ktorý je nakoniec potrebné upraviť. | Predbežný kód, ktorý je nakoniec potrebné upraviť, sa použije v malých častiach aplikácie. | V aplikácii sa použije pôvodný kód, ktorý je potrebné opraviť alebo je mu ťažko porozumieť. | V aplikácii sa nepoužije žiadny predtým existujúci kód alebo sa v aplikácii použije pochybný kód kvality
T13 | Neexistujú žiadne špecifické požiadavky na školenie používateľov. | Boli spomenuté konkrétne požiadavky na školenie používateľov. | Existujú formálne špecifické požiadavky na školenie používateľov a aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby uľahčila školenie. | Existujú formálne špecifické požiadavky na školenie používateľov a aplikácia musí byť navrhnutá na podporu používateľov s rôznymi úrovňami školenia. | Pre prechodnú fázu musí byť vypracovaný a vykonaný podrobný plán výcviku. | Pre prechodnú fázu musí byť vypracovaný a vykonaný podrobný plán výcviku a používatelia sú geograficky rozdelení.
E1 | Tím nemá skúsenosti s vývojovým procesom alebo nepoužíva žiadny proces. | Tím má teoretické vedomosti o vývojovom procese, ale nemá skúsenosti. | Niekoľko členov tímu už použilo postup v jednom projekte. | Niekoľko členov tímu využilo postup vo viac ako jednom projekte. | Až polovica tímu použila postup v mnohých projektoch. | Viac ako polovica tímu použila postup v mnohých projektoch.
E2 | Žiadny člen tímu nemá skúsenosti s projektmi v rovnakej oblasti. | Niektorí členovia tímu majú 6 až 12 mesiacov skúseností s projektmi v rovnakej oblasti. | Niektorí členovia tímu majú 12 až 18 mesiacov skúseností s projektmi v rovnakej oblasti. | Väčšina členov tímu má 18 až 24 mesiacov skúseností s projektmi v rovnakej oblasti. | Väčšina členov tímu má viac ako dvojročné skúsenosti v rovnakej oblasti. | Všetci členovia tímu majú viac ako dvojročné skúsenosti v rovnakej oblasti.
E3 | Tím nemá skúsenosti s objektovo orientovanými technikami. | Všetci členovia tímu majú určité skúsenosti s objektovo orientovanými technikami (až do jedného roka). | Väčšina členov tímu má 12 až 18 mesiacov skúseností s objektovo orientovanými technikami. | Všetci členovia tímu majú 12 až 18 mesiacov skúseností alebo väčšina členov tímu má 18 až 24 mesiacov skúseností v oblasti objektovo orientovaných techník | Väčšina členov tímu má viac ako dvojročné skúsenosti s objektovo orientovanými technikami. | Všetci členovia tímu majú viac ako dvojročné skúsenosti s objektovo orientovanými technikami.
E4 | Vedúci analytik nemá skúsenosti. | Vedúci analytik má predchádzajúce skúsenosti s jedným podobným projektom. | Vedúci analytik má asi rok skúseností s viac ako jedným podobným projektom | Vedúci analytik má asi dvojročné skúsenosti s podobnými projektmi. | Vedúci analytik má viac ako dvojročné skúsenosti s podobnými projektmi. | Vedúci analytik má viac ako tri roky skúseností v rôznych projektoch.
E5 | Tím nemá vôbec žiadnu motiváciu. Bez neustáleho dohľadu sa tím stáva neproduktívnym. Tím robí iba to, na čo sa prísne žiada. | Tím má veľmi malú motiváciu. Na udržanie produktivity na prijateľnej úrovni je nevyhnutný stály dohľad. | Tím má malú motiváciu. Na udržanie produktivity sú z času na čas potrebné zásahy manažmentu. | Tím má určitú motiváciu. Tím má zvyčajne iniciatívu, ale na udržanie produktivity je stále nevyhnutný zásah manažmentu. | Tím je dobre motivovaný. Tím zvyčajne riadi sám, ale existencia dohľadu je stále nevyhnutná, pretože bez neho je možné stratiť produktivitu | Tím je vysoko motivovaný. Aj bez dozoru každý vie, čo treba urobiť, a tempo sa udržuje donekonečna.
E6 | Neexistujú historické údaje o stabilite požiadaviek alebo v minulosti zlá analýza spôsobila veľké zmeny v požiadavkách po začiatku projektu | Požiadavky boli v minulosti prevažne nestabilné. Klienti požiadali o veľa zmien spôsobených hlavne neúplnými alebo nesprávnymi požiadavkami | Požiadavky boli v minulosti nestabilné. Klienti požiadali o zmeny spôsobené neúplnými alebo nesprávnymi požiadavkami. | Požiadavky boli v minulosti pomerne stabilné. Klienti požiadali o zmeny sekundárnych funkcionalít s určitou pravidelnosťou. Zmeny hlavných funkcií boli žiadané zriedka. | Požiadavky boli v minulosti väčšinou stabilné. Používatelia požadovali malé zmeny, najmä tie kozmetické. Zmeny hlavných alebo vedľajších funkcií boli neobvyklé. | Požiadavky boli v minulosti úplne stabilné. Malé zmeny, ak nejaké boli, nemali žiadny vplyv na projekty
E7 | Žiadny člen tímu nie je na čiastočný úväzok na projekte. | Až 10% tímu je na čiastočný úväzok. | Až 20% tímu je na čiastočný úväzok. | Až 40% tímu je na čiastočný úväzok. | Až 60% tímu je na čiastočný úväzok. | Viac ako 60% tímu je na čiastočný úväzok.
E8 | Všetci členovia tímu sú veľmi skúsení programátori. | Väčšina členov tímu má minimálne dvojročné skúsenosti s programovaním. | Všetci členovia tímu majú najmenej 18 mesiacov skúseností s programovaním. | Väčšina členov tímu má najmenej 18 mesiacov skúseností s programovaním. | Niekoľko členov tímu má skúsenosti s programovaním (nie viac ako jeden rok). | Všetci členovia tímu sú neskúsení programátori.

## INKREMENTY
# Inkrementu | Začiatok | Rok | Koniec | Trvanie v mesiacoch | Rok dodania | Mesiacov od začiatku
Inkrement 0 | 2026-12-01 | 2026 | 2027-06-30 | 7 | 128 | 7
Inkrement 1 | 2026-12-01 | 2026 | 2028-03-31 | 16 | 129 | 16
Inkrement 2 | 2027-06-01 | 2027 | 2028-06-30 | 13 | 129 | 19
Inkrement 3 | 2027-01-01 | 2027 | 2028-09-30 | 21 | 129
Inkrement 4 | 2027-06-01 | 2027 | 2028-12-31 | 19 | 130
Inkrement 5 | 2027-06-01 | 2027 | 2028-12-31 | 19 | 130
Note on B1: USER1: Je potrebné stanoviť začiatok trvania daného inkrementu. Počet inkrementov záleží od projektu a jeho náročnosti. Formát dátumu je DD.MM.RRRR
Note on D1: USER1: Je potrebné stanoviť dátum ukončenia inkrementu. Formát dátumu je DD.MM.RRRR
Note on E1: USER1: Predstavuje dobu trvania inkrementu v mesiacoch
Note on F1: USER1: Predstavuje rok dodania modulov v danom inkremente od začiatku projektu
Note on G1: USER1: Predstavuje mesiac ukončenia inkrementu od začiatku projektu

## KATALOG_POZIADAVKY
KROK 1) INICIAČNÁ FÁZA (obsah tvorí OBJEDNÁVATEĽ - PRED spustením VO) | [18 empty] | KROK 2) VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VYJADRENIE UCHÁDZAČA / ZÁUJEMCU (PROCES VO - odpovede UCHÁDZAČA - potrebné vyplniť za každú požiadavku) |  |  | KROK 3) REALIZAČNÁ FÁZA (obsah tvorí DODÁVATEĽ - po dokončení VO a podpise Zmluvy) | [6 empty] | KROK 4) OVERENIE DODANIA OBJEDNÁVATEĽOM
ID POŽIADAVKY (zvoľte si konvenciu označovania) | KATEGÓRIA POŽIADAVKY _funkčná požiadavka _nefunkčná požiadavka _technická požiadavka | OBLASŤ POŽIADAVKY | NÁZOV POŽIADAVKY | DETAILNÝ POPIS POŽIADAVKY | VLASTNÍK POŽIADAVKY | NÁZOV MODULU (príslušnosť požiadavky k modulu) | POČET PRÍSTUPOVÝCH KANÁLOV / POCET UC | ZLOŽITOSŤ POŽIADAVKY | POCET UC | VÝSLEDOK ZLOŽITOSTI | UAW | ECF | TCF | UCP | ODHADNUTÁ PRÁCNOSŤ | ČÍSLO INKREMENTU | ZÁVISLOSŤ RIZIKO EXTERNÁ INTEGRÁCIA | POZNÁMKA (napr. legislatívne východiská) | Odpoveď UCHÁDZAČA v procese VO | Kde je vo Vašej PONUKE popísané riešenie ? | Poznámka (doplňujúci popis; príp. ODKAZ na popis v ponuke) | ID návrhu riešenia z detailný návrh riešenia (DNR) | SPôSOB DODANIA (implementácia dodávateľom) | Identifikácia USE CASE | Identifikácia TEST CASE | Použité TESTOVACIE DÁTA pri teste | Použité PROSTREDIE pre test (overenie funkčnosti) | SPÔSOB OVERENIA ODBERATEĽOM | VÝSLEDKY TESTOV (status) | POZNÁMKA
| Funkcna poziadavka |  |  |  |  | Modul 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funkcna poziadavka |  |  |  |  | Modul 1 | 2 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funkcna poziadavka |  |  |  |  | Modul 1 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funkcna poziadavka |  |  |  |  | Modul 2 | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funkcna poziadavka |  |  |  |  | Modul 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funkcna poziadavka |  |  |  |  | Modul 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funkcna poziadavka |  |  |  |  | modul 3 | 3 | 15 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funkcna poziadavka |  |  |  |  | modul 3 | 3 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funkcna poziadavka |  |  |  |  | modul 3 | 3 | 15 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Funkcna poziadavka | Funkcia 1 | Funkcia 1 1 | Popis | Garant | modul 2 | 5 | 15 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A2: USER1: Je potrebné stanoviť ID pre danú požiadavku, pričom sa začína od ID_1 a následne sa pokračuje vždy po 1
Note on B2: USER1: Je potrebné vybrať klasifikáciu požiadavky z kombo boxu, pričom sa jedná o: - funkčnú požiadvaku - technickú požiadavku - ne- funkčnú požiadavku Viac k problematike v metodika časť Definovanie a klasifikácia požiadaviek
Note on C2: USER1: Oblasti požiadaviek si definuje vlastník projektu, pričom by mali byť zvolené tak, aby zahŕňali nejakú ucelenú oblasť - napr. modul, funkčnosť a pod.
Note on D2: USER1: Jedná sa o jednoduché nazvanie požiadavky
Note on E2: USER1: Mal by byť určený väčí detail požiadvaky tak, aby bolo jasné o čo sa v danej požiadavke jedná. Tento popis bude následne dôležitý aj pre proces verejného obstarávania ako aj pre procesy dodávky, akceptácie a testovania daných požiadaviek
Note on F2: USER1: Mal by byť definovaný vlastník, ktorý je zodpovedný za definovanie danej požiadavky
Note on G2: USER1: V tejto časti vyberie žiadateľ, ku ktorému modulu sa požiadavka viaže. Ak jedna požiadavka patrí k viacerým modulom, je potrbené je zadefinovať viac krát.
Note on H2: USER1: Táto časť sa vypĺňa len pre funkčné požiadavky a predstavuje počet prístupových miest pre danú požiadavku: - Call Centrum - Integrované obslužné miesto - Špecializovaný portál - Klientske centrum štátnej správy - Podateľná orgánu verenej moci - Pracovicko OVM - eGovApps na mobilných platformách - GoTechApps – komerčné riešenie - e-mail - SMS - Ústredný portál verejnej správy
Note on I2: USER1: Zložitosť požiadavky je vyjadrená hodnotami: - 5 - jednoduchá - 10 - priemerná - 15 - komplexná Pričom detailné vysvetlenie je v časti Vývoj a úprava SW diela / Aplikácie
Note on K2: USER1: Predstavuje súčim Poctu pristupovych kanalov a Zlozitosti poziadavky
Note on L2: USER1: Dotiahnutá vážená hodnota UAW pre daný modul
Note on M2: USER1: Dotiahntuá hodnota zo záložky Moduly pre daný modul
Note on N2: USER1: Dotiahntuá hodnota zo záložky Moduly pre daný modul
Note on O2: USER1: Jedná sa o výpočet počtu Bodov Prípadov použitia, ktorý je základným faktorom pre výpočet následnej náročnosti, pričom výpočet je nasledovny: (Zlozitost + UAW) * ECF * TCF
Note on P2: USER1: Jedná sa o hodinovú náročnosť implementácie danej požiadavky, pričom je hdonota UCP prenásobená PF stanoveným pra daný modul
Note on Q2: USER1: Je automaticky dotihanutá hodnota inkrementu pre daný modul ku každej požiadavke

## TCF_v02
Total Factor | 53.5
TCF | 1.135
Parameter | Index | Poradie | Nápoveda pre danú hodnotu | Váha | Hodnota | Súčin
Distribuovaný systém | T1 | 1 | Aplikačné procesy musia byť vykonávané v najvhodnejšom procesore alebo počítači, ktorý je dynamicky určený. | 1 | 5 | 5
Výkon | T2 | 2 | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas komerčných hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Požiadavky týkajúce sa lehôt na komunikáciu s prepojenými systémami sú obmedzujúce. Pričom výkonnostné požiadavky sú dostatočne obmedzujúce na to, aby sa pri ich návrhu vyžadovali úlohy spojené s analýzou výkonu. Zároveň musia byť počas návrhu, vývoja a / alebo implementácie použité nástroje na analýzu výkonu, aby boli splnené výkonnostné požiadavky klienta. | 1 | 5 | 5
Efektívnosť pre používateľa | T3 | 3 | Aplikácia vyžaduje 6 alebo viac z nižšie uvedených položiek a požiadavky na efektivitu používateľa sú také silné, že dizajn musí obsahovať funkcie na minimalizáciu písania, maximalizáciu predvolených nastavení, použitie šablón atď. - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | 1 | 4 | 4
Komplexnosť vnútorných procesov | T4 | 4 | Z možností uvedených nižsie je potrebných 5: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | 1 | 5 | 5
Znovapoužiteľnosť | T5 | 5 | 10% alebo viac aplikácie musí brať do úvahy viac, ako potrebuje používateľ. | 1 | 3 | 3
Jednoduchosť inštalácie | T6 | 6 | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie na projekt je značný. | 0.5 | 3 | 1.5
Jednoduchosť používania | T7 | 7 | Pre systém platia 4 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | 0.5 | 4 | 2
Prenosnosť | T8 | 8 | Návrh musí brať do úvahy potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala v heterogénnych hardvérových a softvérových prostrediach. | 2 | 3 | 6
Jednoduchosť zmeny | T9 | 9 | Z nasledovných možností musia byť splnené 3: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | 1 | 3 | 3
Súbežnosť | T10 | 10 | Súčasný prístup k údajom sa očakáva neustále a zároveň, si táto situácia vynúti úlohy analýzy výkonu a zablokovanie riešenia počas návrhu. Pričom budú potrebné na kontrolu prístupu aj špeciálne nástroje. | 1 | 5 | 5
Osobitné bezpečnostné prvky | T11 | 11 | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. Zároveň bude kontrolovaný a kontrolovaný prístup do systému. Rovnako bude potrebné vypracovať a otestovať bezpečnostný plán na podporu riadenia prístupu k aplikácii ako aj vypracovať a otestovať bezpečnostný plán, ktorý podporí sluch. | 1 | 5 | 5
Poskytuje priamy prístup k tretím systémom | T12 | 12 | V aplikácii sa nepoužije žiadny predtým existujúci kód alebo sa v aplikácii použije pochybný kód kvality | 1 | 5 | 5
Špeciálne znalosti a zručnosti používateľov | T13 | 13 | Pre prechodnú fázu musí byť vypracovaný a vykonaný podrobný plán výcviku. | 1 | 4 | 4
Note on A4: USER1: Pre každý faktor je ptorebné stanoviť hodnotu z nasledovného rozsahu: - 0 - parameter je irelevantný pre projekt - 1 - parameter je veľmi málo dôležitý pre projekt - 2 - parameter je primerane dôležitý pre projekt - 3 - parameter je priemerne dôležitý pre projekt - 4 - parameter má viac ako priemernú dôležitosť ale nie je esenciálny - 5 - parameter je esenciálny pre projekt
Note on F4: USER1: Jedná sa o výber hodnoty váhy parametera pre projekt
Note on A5: USER1: PJe architektúra systému distribuovaná alebo centralizovaná?
Note on B5: USER1: Detail jednotlivých parametrov je popísaný v časti Metodika Príloha č. 1 – Technické faktory
Note on A6: USER1: Aký význam má časť odozvy aplikácie pre jej užívateľov?
Note on A7: USER1: Je aplikácia navrhnutá tak, aby umožňovala konečným používateľom vykonávať len svoju prácu alebo je určená na zvýšenie ich efektívnosti?
Note on A8: USER1: Potrebuje aplikácia zložité algoritmy?
Note on A9: USER1: Je aplikácia navrhnutá tak, aby jej kód a artefakty boli vysoko znovu použiteľné?
Note on A10: USER1: Bude aplikácia navrhnutá tak, aby bola jej inštalácia automatická (napríklad v prípade používateľov s nízkou alebo neznámou technickou kapacitou), alebo je tento parameter bezpredmetný?
Note on A11: USER1: Existujú špeciálne požiadavky týkajúce sa fungovania systému?
Note on A12: USER1: Je aplikácia alebo jej časti určená na prácu na viacerých platformách?
Note on A13: USER1: Vyžaduje klient, aby sa aplikácia dala v budúcnosti ľahko meniť?
Note on A14: USER1: Musí byť aplikácia navrhnutá tak, aby dokázala čeliť problémom súvisiacim so súbežnosťou, ako sú napríklad zdieľanie údajov a zdrojov?
Note on A15: USER1: Sú potreby zabezpečenia iba nominálne alebo je potrebný špeciálny dizajn a ďalšie špecifikácie?
Note on A16: USER1: Bude aplikácia používať kód, ktorý už bol vyvinutý, napríklad komerčné komponenty, rámce alebo knižnice? Vysoké opätovné použitie kvalitného softvéru znižuje hodnotu tejto položky, pretože si vyžaduje menšie vývojové úsilie.
Note on A17: USER1: Bude sa aplikácia ľahko používať alebo sa musí budúcim používateľom poskytnúť rozsiahle školenie?

## ECF_v02
Total Factor | 20
TCF | 0.8
Parameter | Index | Poradie | Nápoveda pre danú hodnotu | Váha | Hodnota | Súčin
Znalosť vývojového procesu | E1 | 1 | Až polovica tímu použila postup v mnohých projektoch. | 1.5 | 4 | 6
Skúsenosti s implementáciou | E2 | 2 | Väčšina členov tímu má viac ako dvojročné skúsenosti v rovnakej oblasti. | 0.5 | 4 | 2
Skúsenosti s objektovo orientovaným prístupom | E3 | 3 | Všetci členovia tímu majú 12 až 18 mesiacov skúseností alebo väčšina členov tímu má 18 až 24 mesiacov skúseností v oblasti objektovo orientovaných techník | 1 | 3 | 3
Schopnosť vedúcich analytikov | E4 | 4 | Vedúci analytik má viac ako dvojročné skúsenosti s podobnými projektmi. | 0.5 | 4 | 2
Motivácia | E5 | 5 | Tím je dobre motivovaný. Tím zvyčajne riadi sám, ale existencia dohľadu je stále nevyhnutná, pretože bez neho je možné stratiť produktivitu | 1 | 4 | 4
Stabilita požiadaviek | E6 | 6 | Požiadavky boli v minulosti väčšinou stabilné. Používatelia požadovali malé zmeny, najmä tie kozmetické. Zmeny hlavných alebo vedľajších funkcií boli neobvyklé. | 2 | 4 | 8
Zamestnanci na čiastočný úväzok | E7 | 7 | Až 20% tímu je na čiastočný úväzok. | -1 | 2 | -2
Zložitý programovací jazyk | E8 | 8 | Väčšina členov tímu má najmenej 18 mesiacov skúseností s programovaním. | -1 | 3 | -3
Note on A4: USER1: Pre každý faktor je ptorebné stanoviť hodnotu z nasledovného rozsahu: - 0 - parameter je irelevantný pre projekt - 1 - parameter je veľmi málo dôležitý pre projekt - 2 - parameter je primerane dôležitý pre projekt - 3 - parameter je priemerne dôležitý pre projekt - 4 - parameter má viac ako priemernú dôležitosť ale nie je esenciálny - 5 - parameter je esenciálny pre projekt
Note on F4: USER1: Jedná sa o výber hodnoty váhy parametera pre projekt
Note on A5: USER1: Tento faktor hodnotí skúsenosti tímu (externy alebo interny podla typu inmplementacie) s vývojovým procesom, ktorý používajú.
Note on B5: USER1: Detail jednotlivých parametrov je popísaný v časti Metodika Príloha č. 2 – Environmentálne faktory
Note on A6: USER1: Tento faktor hodnotí znalosť tímu s oblasťou alebo doménou aplikácie. Napríklad ak sa aplikácia týka elektronického obchodu, pracoval už tím so systémami v rovnakej oblasti?
Note on A7: USER1: Tento faktor si nemožno zamieňať ani so znalosťou procesu vývoja (E1), ani so skúsenosťami s aplikáciou (E4): jedná sa o skúsenosti tímu s uskutočňovaním objektovo-orientovanej analýzy, modelovania, návrhu a programovania, nezávisle od aplikačnej oblasti a použitý vývojový proces.
Note on A8: USER1: Tento faktor meria skúsenosti vedúceho analytika s analýzou požiadaviek a objektovo orientovaným modelovaním.
Note on A9: USER1: Tento faktor popisuje motiváciu tímu.
Note on A10: USER1: Tento faktor hodnotí, či bol tím schopný udržať požiadavky stabilné v minulých projektoch a minimalizovať ich zmeny v priebehu projektu. Tento faktor sa môže líšiť od projektu k projektu, pretože existujú domény, kde sa požiadavky menia často nezávisle od kapacity analytikov. Tento faktor musí posudzovať iba zmeny softvéru, ktoré boli spôsobené neschopnosťou tímu zistiť správne požiadavky.
Note on A11: USER1: Toto je negatívny faktor, to znamená, že na rozdiel od ostatných faktorov tu vyššie hodnoty znamenajú viac času na vývoj, nie menej. Tím s mnohými členmi zapojenými do iných projektov alebo aktivít je menej produktívny ako špecializovaný tím.
Note on A12: USER1: Toto je ďalší negatívny faktor, čo znamená, že vysoké hodnoty tu nie sú dobré pre vývojový čas.

## UAW_v02
Moduly | Používateľ | Používateľ x | Používateľ x | Používateľ x | Používateľ x | Používateľ x | Používateľ x | Používateľ x | Používateľ x | Používateľ x | Používateľ x | Používateľ x | Používateľ x | Používateľ x | Používateľ x
| Typ používateľa | Zamestnanec OS ZZS SR — operátor, dispečer, lekár operátor | Zamestnanec OS ZZS SR — analytik, administrátor, vedenie | Člen posádky poskytovateľa ZZS (terminálová a mobilná aplikácia) | Externý systém (IZS, eZZS, register adries, mapové podklady)
| Zložitosť | 3 | 3 | 2 | 1
| Počet | 4 | 3 | 2 | 6
| Celkom | 12 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prechodné obdobie (etapa 0) | 25 | 1 | 1 | 1
Telefónia a kontaktné centrum | 25 | 1 | 1 | 1
Command Control (CC) | 25 | 1 | 1 | 1
AVL | 0
Geografický informačný systém (GIS) | 0
AVL/GIS | 0
Register AED | 0
Integračná platforma/ESB | 0
DWH/Databáza | 0
Reporting/BI | 0
MDM | 0
Interné číselníky | 0
Monitoring systému | 0
Požiadavky na bezpečnosť | 0
Autentifikácia | 0
Archivácia dát | 0
Zálohovanie | 0
Všeobecné požiadavky na IS | 0
0
0
0
Note on B1: USER1: Je potrebné definovať užívateľa projektu, pričom užívateľom môže byť aj informačný systém. V prípade potreby je možné prostredníctvom komentáru popísať o akého užívateľa alebo o koľko typov daného užívateľa sa jedná
Note on B2: USER1: Typ užívateľa sa vyberá z preddefinvoaného čísleníka, pričom sú takto užívatelia zaradený do homogénnych skupín
Note on B3: USER1: Jedná sa o stanovenie hodnoty zložitosti daného užívateľa pričom detailné vysvetlenie je v časti Metodiky - UAW
Note on B4: USER1: Jedná sa o stanovenie typového počtu daného užívateľa. Napr. v prípade ak je užívateľom občan, tak počet nie je 5 miliónov ale počet typov občanov.
Note on B5: USER1: Jedná sa o násobok medzi zložitosťou a Počtom užívateľov.
Note on B6: USER1: Pre každý modul pre prepočítaná váha užívateľov, ktorá je transformvoaná do záložky MODULY a následne do katalógu požiadaviek, k daným funkčným požiadavkám
Note on C6: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on D6: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on E6: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on C7: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on D7: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on E7: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on C8: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on D8: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on E8: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna

## EXTERNE_POZICIE
[5 empty] | Počet MDs Hlavné etapy realizácie |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | Počet MDs Podporné oblasti realizácie |  |  |  |  | 0 |  | 0
Etapy projektu | % dotácia | % dotácie / pomocne | Počet MD | Priemerná vážená sadzba | Pozícia | Pozicia Vyber | ISCO pozícia | ISCO kód | % etáp | Počet MDs | MD Rate bez DPH | Suma bez DPH | Číselník pozícií | Sadzba v projekte bez DPH | Sadzba - revízia výdavkov bez DPH | Max % v projekte na HE | V projekte | % v projekte | Súlad s max | Poznámka
Analýza a dizajn |  | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | IT architekt |  | 525 | 10% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | IT tester |  | 377 | 15% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | IT programátor/vývojár |  | 420 | 60% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | Projektový manažér IT projektu |  | 539 | 4% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | IT analytik |  | 529 | 50% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance |  | 520 | 5% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | Špecialista pre bezpečnosť IT |  | 472 | 10% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista |  | 425 | 30% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | Špecialista pre databázy |  | 451 | 15% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | Školiteľ pre IT systémy |  | 400 | 5% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | IT/IS konzultant (napr. SAP) |  | 488 | 50% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | Iné |  | 400 | 20% | 0 | 0%
Implementácia a testovanie |  | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Finančný manažér |  | - | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | Administratívny pracovník |  | - | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | Projektový manažér |  | - | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | Manažér pre publicitu |  | - | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | Manažér pre monitoring |  | - | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | Špecialista na Verejné obstarávanie |  | - | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | 0 | - | -
Nasadenie |  | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Podporná oblasť projektu | Trvanie oblasti |  | Počet MDs | Priemerná vážená sadzba |  |  | ISCO pozícia | ISCO kód |  | Pocet MDs | MD Rate bez DPH | Suma
Externé projetkové riadenie | 18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Externá publicita a informovanosť | 18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Poznámka: externé kapacity sa v tomto projekte neodhadujú metódou Use Case Points — náklady na dielo a jeho upgrade sú zmluvne dohodnuté a sú vložené priamo do hárku TCO TO BE- SW. Vzorové hodnoty zo šablóny boli odstránené.
Note on A3: USER1: V tejto záložke je potrebné transformvoať odhadovnú prácnosť projektu na jednotlivé etapy projektu: - analýza a dizajn - implementácia a testovanie - nasadenie Rovnako je potrebné definovať pozície, ktoré sa na projekte budú podieľať. Počty MDs pre dané pozície sú vypočítané z celkovej predpokladanej náročnosti projektu * % podielu danej etapy na projekte * % podiel pozície na danej etape projektu
Note on B3: USER1: Možné zadať % hodnoty pre danú etapu projektu vyjadrené v % z celkového počtu potrebných kapacít Celková hodnota za všetky etapy projektu musí byť 100%. V opačnom prípade budú hodnoty zvýrazené červenou
Note on E3: USER1: Priemerná vážená sadzba je potrebná pre rozdelenie nákladov v záložke Rozpoct - Vyvoje aplikacie
Note on F3: USER1: Je potrebné vybrať pozície, ktoré sa na danej etape budú podieľať. Výber je z preddefinovaného číselníka pozícií.
Note on J3: USER1: Je potrebné stanoviť %, ktorým bude participovať daná pozícia na etape. Suma % za všetky pozície na danej etape musí byť 100%. V opačnom prípade budú hodnoty označené červenou farbou
Note on Q3: USER1: Číselník pozícií je možné doplniť o špecifické pozície a zladiť ak je to možné s dokumentom revízie výdavkov na informatizáciu
Note on R3: USER1: Je potrebné stanoviť predpokladanú hodnotu sadzby pre danú pozíciu. Hodnota nesmie prekročiť referenčný limit pre niektoré pozície stanovaný revíziou výdavkov na informatizáciu resp. musí splniť pravidlá stanovené metodickým pokynom pre CBA. V opačnom prípade je zvýrazená oranžovou farbou.
Note on W3: USER1: V tajto časti možno vidieť podiel pozície na celkovm počte MDs pre daný projekt. V prípade, ak je hodnota vyššia ako hodnota satanovená príručkou je tejto fakt zvýrazený ako NAD. V opačnom prípade, je súlad označný ako OK.
Note on B4: USER1: 10% - 35%
Note on B16: USER1: 30% - 80%
Note on B28: USER1: 15% - 30%
Note on B40: USER1: Je potrebné stanoviť dĺžku trvania danej podpornej oblasti projektu, pričom následne sa táto hodnota využije na definovanie počtu MDs pre danú pozíciu na oblasti.
Note on F40: USER1: Je potrebné vybrať pozície, ktoré sa na danej podpornej oblasti budú podieľať. Výber je z preddefinovaného číselníka pozícií.
Note on J40: USER1: Jedná sa o stanovenie alokácie danej pozície na podpornej oblasti vyjadrenej FTE (full time equvivalent) Ak požadujem napr.: - 1 PM IT projektu aby sa venoval riadeniu na 50%, tak v bunke sa uvedie hodnota 0,5. - 2 Finančných manažérov, pričom jeden bude FULL TIME a druhý na 50%, počas trvania podpornej oblasti, uvedie sa hodnota 1,5 a pod.

## POZICIE_INTERNE
|  |  |  | MDs interné / Suma hlavné |  | 0% |  | 0 |  |  |  | Koeficient odvodov | 0.3495
|  |  |  | Spolu za interné kapacity |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Odmeny v % | 15%
Etapa projektu | Trvanie etapy / podpornej oblasti | Počet MDs | Priemerná vážená sadzba | Pozícia | % v etape / podpornej oblasti | Počet MDs | MD Rate s odvodmi | Suma | Číselník pozícií | Etapa / oblasť | Počet pozícií | Hodinová sadzba - Hrubá mzda | Odvody zamestnávateľ | Hodinový náklad (superhrubý) | Počet hodín | Náklady na pozíciu | Maximálna hod. sadzba (Hruba mzda) | % v projekte | Poznámka
Analýza a dizajn | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | IT Architekt | Hlavná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Kľúčový používateľ | Hlavná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | IT Analytik | Hlavná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vlastník procesov | Hlavná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Dátový špecialista | Hlavná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Dátový kurátor | Hlavná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Špecialista na bezpečnosť | Hlavná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Projektový manažér | Podporná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Tester | Hlavná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Manažér kvality | Hlavná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Finančný manažér | Podporná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vlastník údajov | Hlavná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0%
Implementácia a testovanie | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Administratívny pracovník | Podporná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Účtovník | Podporná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Biznis analytik | Hlavná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti | Hlavná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Špecialista na publicitu | Podporná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Pracovník v administratíve | Podporná |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0%
Nasadenie | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Projektové riadenie | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Publicita a informovanosť | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Saldokonto - Pomocný výpočet | [7 empty] | 0
Podporné oblasti projektu | 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU | [5 empty] | 0.07 | 123280.1764
Poznámka: interné kapacity objednávateľa nie sú v tejto verzii kvantifikované. Vzorové hodnoty zo šablóny boli odstránené, aby analýza neobsahovala nepodložené náklady. Pri doplnení použite tabuľku projektových rolí a ich kapacít z dokumentu I-03 (kapitola Požiadavky na personál) a z dokumentu I-04 PID (kapitola Projektový tím objednávateľa) a aktuálne mzdové údaje OS ZZS SR.
Note on Q1: USER1: Potrebné určiť hodnotu odvodoveho koeficientu - napr. 0,3495, alebo 0,352 podľa typu zamestnaneckého pomeru
Note on Q2: USER1: Je možné stanoviť % odmeny z hrubej mzdy. V prípade projektov z PSK sú odmeny súčasťou maximálnej hod. sadzby (nie je možné využiť túto formu uplatnenia). Hodnota by nemala vybočovať s štandardov v danej organizácií pre obdobné pozície.
Note on A3: USER1: V tejto záložke má možnosť klient naplánovať interné zdroje na projekt, pričom sa jedná o pridelenie pozícií k danej etape projektu alebo podpornej oblasti projektu a stanovenie ich utilizácie na danej etape alebo oblasti.
Note on B3: USER1: Je potrebné stanoviť dĺžku trvania danej etapy projektu alebo podpornej oblasti projektu, pričom následne sa táto hodnota využije na definovanie počtu MDs pre danú pozíciu na etape alebo oblasti.
Note on C3: USER1: Ide o sumár počtu MDs pre danú etapu projektu alebo podpornú oblasť projektu za všetky pozície
Note on D3: USER1: Táto hodnota sa použie na rozloženie nákladov na moduly v záložke Rozpočet - vyvoj aplikácie
Note on E3: USER1: Je potrebné vybrať pozície, ktoré sa na danej etape projektu alebo podpornej oblasti projektu budú podieľať. Výber je z preddefinovaného číselníka pozícií, ktorý je možné dopĺňať podľa potreby o pozície, ktoré nie sú štandardizovane pomenované.
Note on F3: USER1: Jedná sa o stanovenie alokácie danej pozície na etape projektu alebo podpornej oblasti projektu vyjadrenej v honote % z jej 100% pracovnej náplne. Ak mám napr. IT architekta a chcem aby sa podieľal na analýze svojimi 30 % tak uvedená hodnota bude 30%
Note on G3: USER1: Jedná sa o počet MDs danej pozície na etape projektu alebo podpornej oblasti projektu, vypočítanej ako počet pozícií * trvanie etapy alebo oblasti * % utilizácie na projekte * 20 dní v mesiaci
Note on M3: USER1: Jedná sa o preddefinovaný číselník pozícií, ktorý je možné doplniť v prípade potreby o špecifické pozície
Note on O3: USER1: Jedná sa o stanovenie počtu pozícii, ktoré na projekte budú participovať. Napr. budeme mať 2 Analytikov a 1 IT Architekta
Note on P3: USER1: Jedná sa o stanovenie osobných hodinových nákladov na danú pozíciu. Teda o tzv. suberhrubú mzdu, ktorá zohľadňuje aj náklady na strane zamestanávateľa. Hodnota by nemala vybočovať so štandardizovaných osobných nákladov v danej organizácií pre obdobené pozície. Rovnako by nemala presiahnúť stanovené limity v zmysle metodickej príručky, ak sa jedná o EŠIF projekty.
Note on U3: USER1: Jedná sa o maximálnu možnú sadzbu v zmysle príručky pre žiadateľov PSK, ktorá je nasledovná: - hlavné etapy - 25€/hodina - hrubá mzda (vrátane prípadnej odmeny) - podporne oblasti - odporúčaná max 15 €/hodina - hrubá mzda (pri projektoch mimo PSK). Pri projektoch PSK sú uplatňované paušálne výdavky.

## Rozpocet - Vyvoj aplikacii
INDIKATÍVNY ROZPOČET SPOLU |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MOD_# | Modul | Etapa projektu | Popis (Vrátane zdôvodnenia zvoleného technologického variantu - IaaS, PaaS, vývoj vlastnej aplikácie, COTS riešenie) | Pocet MDs - externe | Pocet MDs - interne | Vazena sadzba interné | Vazena sadzba - externe | Suma internych prac | Suma Externych prac | SPOLU | Poznámka
MOD_01 | Modul 1 | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modul 1 | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modul 1 | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_02 | Modul 2 | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modul 2 | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modul 2 | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_03 | Modul 3 | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modul 3 | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modul 3 | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_04 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_05 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_06 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_07 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_08 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_09 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_10 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_11 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_12 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_13 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_14 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_15 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_16 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_17 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_18 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_19 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_20 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_21 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B2: USER1: Je potrebné vybrať modul, pre ktorý boli definované náklady na vývoj aplikácie. Každý modul je potrebné priradiť ku všetkým etapám projektu. Následne budú všetky nákaldy na moduly prepočítané ako pre: - interné zdroje - cez váhu nákladov modulov na celkových odhadovanýych nákladoch vývoja aplikácií - externé zdroje - rovnako cez váhu modulov na projekte
Note on D2: USER1: V prípade potreby možno doplniť detailizáciu pre daný modul a danú etapu
Note on K2: USER1: Náklady sú následne transformované do záložky TCO TO BE - SW do časti vývoj aplikácií
Note on L2: USER1: V prípade potreby je možné doplniť potrebné poznámky

## ISCO_Prevodnik (hidden)
Projektovy_manazer | IT_programator | IT_analytik | IT_architekt | Kvalita | IT_tester | Infrastrutkura | Databazy | IT_konzultant | Bezpecnost | Skolenie | Ine
Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT | Systémový programátor | Analytik IKT | IT architekt, projektant | Špecialista riadenia systému kvality | IT tester | Špecialista v oblasti počítačových sietí | Databázový dizajnér | IT konzultant | Riadiaci pracovník (manažér) informačnej a kybernetickej bezpečnosti |  | Mechanik počítačových sietí
| Softvérový architekt, dizajnér |  | Databázový dizajnér |  |  |  | Databázový analytik |  | Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti |  | Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
Správca digitálneho obsahu (Digital Content Manager)
Pracovníci informačných služieb inde neuvedení
Operátor klientskej podpory IKT
Technik užívateľskej podpory IKT
Aplikačný programátor
OPII | Nazov vyberu |  | Pozície z OPII opravnenosti výdavkov | ISCO pozicie | ISCO kod
Projektový manažér IT projektu | Projektovy_manazer |  | Projektový manažér | Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT | 1330001
IT programátor/vývojár | IT_programator |  | IT programátor /vývojár | Systémový programátor | 2512001
IT analytik | IT_analytik |  | IT programátor /vývojár | Softvérový architekt, dizajnér | 2512002
IT architekt | IT_architekt |  | IT analytik | Analytik IKT | 2511003
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | Kvalita |  | IT architekt | IT architekt, projektant | 2511002
IT tester | IT_tester |  | IT architekt | Databázový dizajnér | 2521001
Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | Infrastrutkura |  | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | Špecialista riadenia systému kvality | 2421002
Špecialista pre databázy | Databazy |  | IT tester | IT tester | 2519001
IT/IS konzultant (napr. SAP) | IT_konzultant |  | Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti | Riadiaci pracovník (manažér) informačnej a kybernetickej bezpečnosti | 1330004
Špecialista pre bezpečnosť IT | Bezpecnost |  | Špecialista infrašktuktúry/HW špecialista | Špecialista v oblasti počítačových sietí | 2523000
Školiteľ pre IT systémy | Skolenie |  | Špecialista pre databázy | Databázový dizajnér | 2521001
Iné | Ine |  | Špecialista pre databázy | Databázový analytik | 2521003
|  |  | IT konzultant | IT konzultant | 2511001
|  |  | Špecialista pre IT bezpečnosť | Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti | 2529001
Školiteľ pre IT systémy
|  |  | Iná špecifická rola | Mechanik počítačových sietí | 7422003
|  |  | Iná špecifická rola | Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií | 2153003
|  |  | Iná špecifická rola | Správca digitálneho obsahu (Digital Content Manager) | 2513003
|  |  | Iná špecifická rola | Pracovníci informačných služieb inde neuvedení | 4229
|  |  | Iná špecifická rola | Operátor klientskej podpory IKT | 3511002
|  |  | Iná špecifická rola | Technik užívateľskej podpory IKT | 3512000
|  |  | Iná špecifická rola | Aplikačný programátor | 2514000

## Rozpočet - HW a licencie
1761145.3773
Modul | Položka | SW / HW | Účtovná položka | Merná jednotka | Počet | Rok dodania | Jednotková cena € | Celková suma € | Zdroj ceny (odkazy na cenníky, prieskumy a pod.)
Prechodné obdobie (etapa 0) | Technické prostriedky DIS vrátane 60 mesiacov podpory výrobcu — sieťové prvky, bezpečnostné zariadenia, servery, úložiská a zálohovacia infraštruktúra | HW | 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | súbor | 1 | 1 | 1572792.7344 | 1572792.7344 | Cenová ponuka uchádzača — príloha E, hárok Zoznam HW
Prechodné obdobie (etapa 0) | Doplnenie podpory infraštruktúry dátového centra a siete na +36 mesiacov (6. – 8. rok) | SW | 013 Softvér | súbor | 1 | 1 | 188352.6429 | 188352.6429 | Cenová ponuka uchádzača — príloha E, hárok Zoznam licencie, podpora
0
| Poznámka: licencie a subskripcie viazané na upgrade diela (544 276,23 EUR s DPH) sú súčasťou cien požiadaviek na upgrade a sú zahrnuté v hárku TCO TO BE- SW, riadky 47–56. Nie sú tu uvedené samostatne, aby nedošlo k dvojitému započítaniu. | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A2: USER1: Pre každú zadefinovanú položku je potrebné stanoviť aj modul, pre ktorý je daná položka plánovaná.
Note on B2: USER1: Potrebné pomenovať položku, ktorá bude predmetom dodávky
Note on C2: USER1: Je potrebné vybrať z nasledovných možností, aby sa dali náklady transformovať následne do príslušných zošitov: - HW - TCO TO BE - HW - SW pre HW - TCO TO BE - HW - SW - TCO TO BE - SW
Note on D2: USER1: Účtovná položka slúži na správne zaradenie nákladov podľa účtových položiek to TCO TO BE - SW alebo TCO TO BE - HW. Pre TCO TO BE - HW použite položky 022 a 112 Pre TCO TO BE - SW použitie položku 013
Note on E2: USER1: Predstavuje mernú jednotku pre danú položku - väčšinou sa jedná o takú jednotku na ktorú je viazaná cenotvorba
Note on F2: USER1: Stanovíte počet jednotiek danej položky
Note on G2: USER1: Predstavuje rok, v ktorom by mali byť položky dodané. Na základe stanoveného roku sa naplánujú aj predmetné náklady do daného roku. Jedná sa o stanovenie císelnej hodnoty od 1 - 10, ktora predstavuje rok trvania projektu v ktoriom sa doda predmetná položka - viď. metodika
Note on H2: USER1: Jedná sa o stanovenie jednotkovej ceny danej položky, ktorá vstupuje do celkových nákladov danej položky
Note on J2: USER1: Je potrebné jasne stanoviť z akého zdroja boli ceny prebraté. Väčšinou sa jedná či už o existujúce zmluvy alebo o prieskum trhu alebo o cenníkové ceny potenciálneho dodávateľa a pod.

## Harmonogram
Harmonogram v mesiacoch od spustenia
# | Modul | Fáza projektu | Inkrement | INK START | INK END | Start | Korigovaný štart | Trvanie | Koniec
1 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
2 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
3 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
4 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
5 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
6 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
7 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
8 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
9 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
10 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
11 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
12 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
13 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
14 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
15 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
16 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
17 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
18 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
19 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
20 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
21 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
Note on B2: USER1: Táto záložka slúži na vytvorenie relatívne rýchleho harmonogramu projektu cez mesiace trvania etáp a jeho gantovej podoby. V prvom momente je potrebné vybrať moduly pre ktoré sa harmonogram tvorí.
Note on D2: USER1: Po výbere modulu sa dotiahne príslušný inkrement, v ktorom má byť modul dodaný aj s dátumom začiatku a konca daného inkrementu.
Note on G2: USER1: Pre každý inkrement sa stanoví začiatočný mesiac inkrementu z pohľadu celého projektu. Pre daľšie etapy projektu je potrebné zvoliť ich začiatočný mesiac (od začiatku projektu)
Note on H2: USER1: Jedná sa o technický parameter pre potreby Gant Chartu
Note on I2: USER1: Pre každú etapu projektu (orekm poslednej - ta je dopočítaná automaticky) je ptorebné stanoviť dobu trvania v mesiacoch.
Note on J2: USER1: Koniec danej etapy je prepočítaný na základe hodnoty Start a Trvanie.

## TCO
Celkové náklady na vlastníctvo (TCO)
Náklady na budúce riešenie
Rok
| TO BE | Spolu | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10
| SW produkty - sumár obstaranie | 188352.6429 | 188352.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW produkty - sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár obstaranie | 6937073.83 | 3680889.05 | 3256184.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár prevádzka | 26906785.68 | 3640206.29 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3086490.13 | 0 | 0
| SW a Aplikácie - výstupné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW sumár obstaranie | 1572792.7344 | 1572792.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW sumár prevádzka | 342874.32 | 342874.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Riadenie a publicita projektu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu | 35947879.2073 | 9425115.0373 | 6619532.99 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3086490.13 | 0 | 0
Náklady na existujúce riešenie (pôvodné riešenie pred realizáciou projektu), ktoré bolo nahradené
Rok
| AS IS | Spolu | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10
| SW produkty - sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW produkty - sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár prevádzka | 26906785.68 | 3640206.29 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3086490.13 | 0 | 0
| HW sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu | 26906785.68 | 3640206.29 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3363348.21 | 3086490.13 | 0 | 0
Rozdiel v nákladoch medzi existujúcim a navrhovaným riešením
| Rozdiel | Spolu | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10
| SW produkty - sumár obstaranie | 188352.6429 | 188352.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW produkty - sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár obstaranie | 6937073.83 | 3680889.05 | 3256184.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW a Aplikácie - výstupné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW (aj systémový SW) sumár obstaranie | 1572792.7344 | 1572792.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW (aj systémový SW) sumár prevádzka | 342874.32 | 342874.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Riadenie a publicita projektu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu | 9041093.5273 | 5784908.7473 | 3256184.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TCO AS IS - SW
Náklady na obstaranie a prevádzku SW |  |  |  | SPOLU
Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie
Prevádzka vytvoreného riešenia |  |  |  | 0
SW produkty |  |  |  | 0
Poplatky vlastníkovi SW produktu - údržba / support k licenciám | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Upgrade SW produktu | 013 Softvér | 718006 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Aplikácie |  |  |  | 0
Poplatky za udržanie funkčnosti / dostupnosti aplikácie / update | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Aplikačná podpora / helpdesk | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | t1 | 3599155.04
|  |  | t2 | 3322296.96
|  |  | t3 | 3322296.96
|  |  | t4 | 3322296.96
|  |  | t5 | 3322296.96
|  |  | t6 | 3322296.96
|  |  | t7 | 3322296.96
|  |  | t8 | 3045438.88
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Rozvoj - doplnenie funkcionality aplikácie / upgrade | 013 Softvér | 718006 | t1 | 41051.25
|  |  | t2 | 41051.25
|  |  | t3 | 41051.25
|  |  | t4 | 41051.25
|  |  | t5 | 41051.25
|  |  | t6 | 41051.25
|  |  | t7 | 41051.25
|  |  | t8 | 41051.25
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Personálne náklady spojené s prevádzkou SW produktu a aplikácie | 521 Mzdové náklady | 610 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Školenia spojené so SW a aplikáciou | 518 Ostatné služby | 637040 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Poznámka: riadky 36–45 obsahujú KONZERVATÍVNY PREDPOKLAD — ročná cena nulového variantu je nastavená na úroveň zmluvnej ceny prevádzky. Skutočnú cenu súčasnej zmluvy je potrebné doplniť. Riadky 46–55 obsahujú náklady na rozvoj v nulovom variante s prirážkou 30 % oproti projektu (vendor lock-in, absencia integračnej platformy).

## TCO AS IS - HW
Náklady na obstaranie a prevádzku HW |  |  |  | SPOLU
Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie
Prevádzka riešenia |  |  |  | 0
Poplatky dodávateľovi podpory HW - údržba/maintenance | 511 Opravy a udržiavanie | 635002 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Upgrade HW | 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 718002 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Náklady na priestory, energie |  |  | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Personálne náklady spojené s prevádzkou HW | 521 Mzdové náklady | 610 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Školenia spojené s HW | 518 Ostatné služby | 637040 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0

## TCO TO BE- SW
Moduly
Náklady na obstaranie a prevádzku SW |  |  |  | SPOLU | Prechodné obdobie (etapa 0) | Telefónia a kontaktné centrum | Command Control (CC) | AVL | Geografický informačný systém (GIS) | AVL/GIS | Register AED | Integračná platforma/ESB | DWH/Databáza | Reporting/BI | MDM | Interné číselníky | Monitoring systému | Požiadavky na bezpečnosť | Autentifikácia | Archivácia dát | Zálohovanie | Všeobecné požiadavky na IS | 0 | 0 | 0
Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie
Vytvorenie riešenia - obstaranie |  |  |  | 7125426.4729 | 188352.6429 | 463135.84 | 1133440.33 | 205677.5 | 479898.79 | 0 | 464719.98 | 883297.12 | 1020099.64 | 421209.54 | 349246.3 | 166569.58 | 163426.11 | 456060.11 | 82134.97 | 78638.62 | 25319.8 | 544199.6 | 0 | 0 | 0
SW produkty |  |  |  | 188352.6429 | 188352.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obstaranie, inštalácia SW produktu vrátane licencie k SW | 013 Softvér | 711003 | 1 | 188352.6429 | 188352.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Participácia na vývoju SW (analýzy, testovanie a pod.) | 521 Mzdové náklady | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obstaranie, inštalácia SW produktu vrátane licencie k SW | 518 Ostatné služby | 633013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplikácie |  |  |  | 6937073.83 | 0 | 463135.84 | 1133440.33 | 205677.5 | 479898.79 | 0 | 464719.98 | 883297.12 | 1020099.64 | 421209.54 | 349246.3 | 166569.58 | 163426.11 | 456060.11 | 82134.97 | 78638.62 | 25319.8 | 544199.6 | 0 | 0 | 0
Vytvorenie aplikácie | 013 Softvér | 711003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vytvorenie aplikácie | 518 Ostatné služby | 633013 | 1 | 3680889.05 | 0 | 264649.05 | 647680.19 | 75775.92 | 176804.82 | 0 | 171212.62 | 325425.25 | 549284.42 | 226805.14 | 188055.7 | 89691.31 | 132783.71 | 370548.84 | 66734.66 | 63893.88 | 20572.34 | 310971.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 3256184.78 | 0 | 198486.79 | 485760.14 | 129901.58 | 303093.97 | 0 | 293507.36 | 557871.87 | 470815.22 | 194404.4 | 161190.6 | 76878.27 | 30642.4 | 85511.27 | 15400.31 | 14744.74 | 4747.46 | 233228.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Participácia na vývoji Aplikácie (analýzy, testovanie a pod.) | 521 Mzdové náklady | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Školenia spojené so SW a aplikáciou | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prevádzka vytvoreného riešenia |  |  |  | 26906785.68 | 26906785.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SW produkty |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatky vlastníkovi SW produktu - údržba / support k licenciám | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upgrade SW produktu | 013 Softvér | 718006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplikácie |  |  |  | 26906785.68 | 26906785.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatky za udržanie funkčnosti / dostupnosti aplikácie / update | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplikačná podpora / helpdesk | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | 1 | 3599155.04 | 3599155.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 3322296.96 | 3322296.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 3322296.96 | 3322296.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 3322296.96 | 3322296.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 3322296.96 | 3322296.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 3322296.96 | 3322296.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 3322296.96 | 3322296.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 3045438.88 | 3045438.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvoj - doplnenie funkcionality aplikácie / upgrade | 013 Softvér | 718006 | 1 | 41051.25 | 41051.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 41051.25 | 41051.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 41051.25 | 41051.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 41051.25 | 41051.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 41051.25 | 41051.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 41051.25 | 41051.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 41051.25 | 41051.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 41051.25 | 41051.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personálne náklady spojené s prevádzkou SW produktu a aplikácie | 521 Mzdové náklady | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Školenia spojené so SW a aplikáciou | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Riadenie a publicita |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektové riadenie |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicita, informovanosť, ostatné výdavky |  | 637003/637004/... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výstupné náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technologické požiadavky | 518 Ostatné služby | 633013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zmluvné poplatky |  | 637031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: riadky 47–56 obsahujú zmluvné ceny za realizáciu požiadaviek na upgrade diela podľa funkčných celkov (spolu 6 937 073,83 EUR s DPH), rozdelené medzi roky podľa trvania inkrementov. Riadky 110–119 obsahujú zmluvnú cenu prevádzky, prevádzkových služieb, údržby a podpory (276 858,08 EUR s DPH mesačne, spolu 26 578 375,69 EUR s DPH za 96 mesiacov). Riadky 120–129 obsahujú objednávkové služby rozvoja (328 410,00 EUR s DPH pri objeme 500 človekodní použitom na vyhodnotenie kritérií).
Note on A6: USER1: Do tejto často sa transformujú náklady zo záložky Rozpočet - HW a licencie označené ako SW. Pričom sú kalkulované v roku dodania danej položky.
Note on A16: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A26: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A37: USER1: Do tejto sekcie sa pre jednotlivé moduly transformujú náklady z Rozpocet - Vyvoj aplikacii, pričom sú kalkulované v roku, kedy končí inkrement, do ktorého je modul zaradený
Note on A47: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A57: USER1: Do tejto seckcie sa transformujú náklady definované v časti POZICIE_INTERNE a to z hlavných etapách (Analýa a dizajn, Implementácia a nasadenie, Testovanie). Rovnako sú kalkulované do roku ukončenia príslušného inkrementu.
Note on A67: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A79: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota SW produktov (013 Softvér) * hodnota supportov pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A89: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota SW produktov (013 Softvér) * hodnota Rovzoja pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A100: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota Aplikácií (013 Softvér) * hodnota Aplikačnej podpory pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A110: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A120: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota Aplikácií (013 Softvér) * hodnota Rozvoja pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A130: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A140: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A151: USER1: Táto sekcia je predvyplnená na základe údajov uvedených v záložke POZICIE_INTERNE z podpornej oblasti projektové riadenie. Náklady sú kalkulované na základe váh jednotlivých modulov ako aj dĺžky trvania projektu v jednotlivých rokoch. V prípade, ak by bolo projektové riadenie zabezpečované externými zdrojmi, je potrebné manuálne doplniť tieto údaje
Note on A161: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A172: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A182: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne

## TCO TO BE - HW
Moduly
Náklady na obstaranie a prevádzku HW |  |  |  | SPOLU | Prechodné obdobie (etapa 0) | Telefónia a kontaktné centrum | Command Control (CC) | AVL | Geografický informačný systém (GIS) | AVL/GIS | Register AED | Integračná platforma/ESB | DWH/Databáza | Reporting/BI | MDM | Interné číselníky | Monitoring systému | Požiadavky na bezpečnosť | Autentifikácia | Archivácia dát | Zálohovanie | Všeobecné požiadavky na IS | 0 | 0 | 0
Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie
Obstaranie |  |  |  | 1572792.7344 | 1572792.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nákup, inštalácia a sprevádzkovanie HW vrátane systémového SW | 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 713002 | 1 | 1572792.7344 | 1572792.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nákup, inštalácia a sprevádzkovanie HW vrátane systémového SW | 112 Zásoby | 633002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inštalačné práce súvisiace s nakupovaným HW | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inštalačné práce súvisiace s nakupovaným HW | 521 Mzdové náklady | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Školenia spojené s HW | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prevádzka riešenia |  |  |  | 342874.32 | 342874.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatky dodávateľovi podpory HW - údržba/maintenance | 511 Opravy a udržiavanie | 635002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upgrade HW | 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 718002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady na priestory, energie |  |  | 1 | 342874.32 | 342874.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personálne náklady spojené s prevádzkou HW | 521 Mzdové náklady | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Školenia spojené s HW | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: riadok 76 obsahuje zvyšnú časť ceny etapy 0 — priestory v dátovom centre internetové a WAN pripojenia a SIP prepojenia (342 874.32 EUR s DPH). Technické prostriedky a doplnenie podpory sú v hárku Rozpočet - HW a licencie.
Note on A5: USER1: Náklady do tejto sekcie sú transformované zo záložky Rozpočet - HW a licencie a to ako suma položiek označných ako: - HW - SW pre HW zaradených do nákladovej triedy 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Rok kalkulácie nákladu závisí od roku uvedeného ako rok dodávky daného komponentu
Note on A15: USER1: Náklady do tejto sekcie sú transformované zo záložky Rozpočet - HW a licencie a to ako suma položiek označných ako: - HW - SW pre HW zaradených do nákladovej triedy 112 Zásoby Rok kalkulácie nákladu závisí od roku uvedeného ako rok dodávky daného komponentu
Note on A25: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A35: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne Jedná sa o mzdové výdavky interných pracovíkov, ktoré sú využité na inštalačné práce a pod.
Note on A45: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A56: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota Nákup, inštalácia a sprevádzkovanie HW vrátane systémového SW (022) * hodnota supportov pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A66: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A76: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A86: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A96: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne

## Faktory
Názov | Popis | Jednotka | Hodnota
Životnosť projektu (t) | Referenčné obdobie je počet rokov, na ktorý sa vo finančnej analýze (analýze nákladov a výnosov) uvádzajú predpovede. Predpovede týkajúce sa budúceho trendu projektu by sa mali formulovať na obdobie, ktoré je primerané jeho ekonomicky užitočnému trvaniu a ktoré je dosť dlhé na to, aby zahŕňalo jeho pravdepodobné dlhodobejšie dosahy. Ide o časové obdobie, kedy je možné overiť úspešnosť investície. Trvanie sa mení podľa povahy investície. Referenčný časový horizont v rokoch podľa sektorov je uvedený podľa prílohy 1 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa všeobecné nariadenie. | rok | 10
Referenčná diskontná sadzba (i) | Diskontná sadzba, ktorá sa má používať vo finančnej analýze má informovať investora o alternatívnych kapitálových nákladoch. Môže sa za ňu považovať ušlý výnos najlepšieho alternatívneho projektu. V prípade verejných investičných projektov spolufinancovaných z fondov sa stanovuje 4 % finančná diskontná sadzbu pre výpočet čistej súčasnej hodnoty investície v stálych cenách roku predloženia žiadosti o NFP. | % | 4%
Sociálna diskontná sadzba (r) | Cieľom CBA je preukázať pri štrukturálne významných investíciách, že ekonomická čistá súčasná hodnota za dané obdobie a pri stanovenej sociálnej diskontnej sadzbe je kladná. | % | 5%
Diskontovanie odhadovaných nákladov a prínosov: keď sa odhadne tok ekonomických nákladov a prínosov, mala by sa uplatniť štandardná diskontovaná metodika peňažného toku pomocou sociálnej diskontnej sadzby
Priemerná mzda vo verejnej správe (aktuálna, W_ps) | Priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 1. - 3. Q./2020 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR — hodnotu je potrebné aktualizovať podľa aktuálnych údajov ŠÚ SR. | EUR | 1577
Osobné náklady (Cper) | Cper = (W_ps * Odvody) / Fond pracovnej doby. Odvody (SP, ZP, DP) sú 35,2%“. Osobné náklady sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov. | EUR/hod | 13.0704
Priemerná mzda v NH (Cperc) | Priemerná mesačná hrubá mzda v národnom hospodárstve SR za 1. - 3. Q./2020 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR — hodnotu je potrebné aktualizovať podľa aktuálnych údajov ŠÚ SR. | EUR/hod | 6.85
Fond pracovnej doby - VS (FPDvs) | Rok 2021 má dokopy 251 pracovných dní, t.j. 1882,5 pracovných hodín. S platenými sviatkami má rok 261 pracovných dní, t.j. 1957.5 pracovných hodín. 7,5 hodinový pracovný čas (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.php | hod/rok | 1957.5
Fond pracovnej doby - NH (FPDnh) | Rok 2021 má dokopy 251 pracovných dní, t.j. 2008 pracovných hodín. S platenými sviatkami má rok 261 pracovných dní, t.j. 2088 pracovných hodín.. 8 hodinový pracovný čas (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.php | hod/rok | 2088
t1 | Prvý rok, ktorým výpočet CBA a TCO začína, rok začatia projektu | rok | 2027
Note on A7: USER1: Potrebné aktualizovať podľa informácii zo SU SR
Note on A10: USER1: Potrebné aktualizovať podľa informácii zo SU SR
Note on A12: USER1: Potrebne aktualizovať pre daný rok, v ktorom sa plánuje pojekt realizovať
Note on A13: USER1: Potrebne aktualizovať pre daný rok, v ktorom sa plánuje pojekt realizovať

## Ciselnik (hidden)
Subjekt / Objekt
Občan (G2C)
Podnikateľ (G2B)
Zahraničná osoba (G2A)
Zamestnanec inštitúcie verejnej správy (G2E)
Inštitúcia verejnej správy (G2G)
ISVS verejnej správy (G2IS G)
ISVS mimo verejnej správy (G2IS B)
Iné

## Procesné mapy
Sem prosím vložte procesnú mapu stavu AS IS a stavu TO BE
napr.
AS IS | TO BE

## Procesy - AS IS
Procesy na strane úradníka (časové hodnoty) | Proces č. 1 | Procesný krok č. 1 | Procesný krok č. 2 | Procesný krok č. 3 | ... | Proces č. 2 | Procesný krok č. 1 | ...
Výsledná hodnota
Zdroj | prosím uveďte zdroj, v prípade vzorového prieskumu prosím vyplňte hodnoty za jednotlivé merania
Meranie č. 1
Meranie č. 2
Meranie č. 3
Meranie č. 4
Meranie č. 5
Meranie č. 6
Meranie č. 7
Meranie č. 8
Meranie č. 9
Meranie č. 10
Meranie č. 11
Meranie č. 12
Meranie č. 13
Meranie č. 14
Meranie č. 15
Meranie č. 16
Meranie č. 17
Meranie č. 18
Meranie č. 19
Meranie č. 20
Meranie č. 21
Meranie č. 22
Meranie č. 23
Meranie č. 24
Meranie č. 25
Meranie č. 26
Meranie č. 27
Meranie č. 28
Meranie č. 29
Meranie č. 30
Procesy na strane občana (časové hodnoty) | Proces č. 1 | Procesný krok č. 1 | Procesný krok č. 2 | Procesný krok č. 3 | ... | Proces č. 2 | Procesný krok č. 1 | ...
Výsledná hodnota
Zdroj | prosím uveďte zdroj, v prípade vzorového prieskumu prosím vyplňte hodnoty za jednotlivé merania
Meranie č. 1
Meranie č. 2
Meranie č. 3
Meranie č. 4
Meranie č. 5
Meranie č. 6
Meranie č. 7
Meranie č. 8
Meranie č. 9
Meranie č. 10
Meranie č. 11
Meranie č. 12
Meranie č. 13
Meranie č. 14
Meranie č. 15
Meranie č. 16
Meranie č. 17
Meranie č. 18
Meranie č. 19
Meranie č. 20
Meranie č. 21
Meranie č. 22
Meranie č. 23
Meranie č. 24
Meranie č. 25
Meranie č. 26
Meranie č. 27
Meranie č. 28
Meranie č. 29
Meranie č. 30

## Procesy - TO BE
Procesy na strane úradníka (časové hodnoty) | Proces č. 1 | Procesný krok č. 1 | Procesný krok č. 2 | Procesný krok č. 3 | ... | Proces č. 2 | Procesný krok č. 1 | ...
Výsledná hodnota
Zdroj | prosím uveďte zdroj, v prípade vzorového prieskumu prosím vyplňte hodnoty za jednotlivé merania
Meranie č. 1
Meranie č. 2
Meranie č. 3
Meranie č. 4
Meranie č. 5
Meranie č. 6
Meranie č. 7
Meranie č. 8
Meranie č. 9
Meranie č. 10
Meranie č. 11
Meranie č. 12
Meranie č. 13
Meranie č. 14
Meranie č. 15
Meranie č. 16
Meranie č. 17
Meranie č. 18
Meranie č. 19
Meranie č. 20
Meranie č. 21
Meranie č. 22
Meranie č. 23
Meranie č. 24
Meranie č. 25
Meranie č. 26
Meranie č. 27
Meranie č. 28
Meranie č. 29
Meranie č. 30
Procesy na strane občana (časové hodnoty) | Proces č. 1 | Procesný krok č. 1 | Procesný krok č. 2 | Procesný krok č. 3 | ... | Proces č. 2 | Procesný krok č. 1 | ...
Výsledná hodnota
Zdroj | prosím uveďte zdroj, v prípade vzorového prieskumu prosím vyplňte hodnoty za jednotlivé merania
Meranie č. 1
Meranie č. 2
Meranie č. 3
Meranie č. 4
Meranie č. 5
Meranie č. 6
Meranie č. 7
Meranie č. 8
Meranie č. 9
Meranie č. 10
Meranie č. 11
Meranie č. 12
Meranie č. 13
Meranie č. 14
Meranie č. 15
Meranie č. 16
Meranie č. 17
Meranie č. 18
Meranie č. 19
Meranie č. 20
Meranie č. 21
Meranie č. 22
Meranie č. 23
Meranie č. 24
Meranie č. 25
Meranie č. 26
Meranie č. 27
Meranie č. 28
Meranie č. 29
Meranie č. 30

## Analyza citlivosti - AgendovéIS
BCR | 0.63021
| Zvýšenie nákladov - TCO celkovo |  |  | Zvýšenie CAPEX |  |  | Zníženie kvalitatívnych prínosov |  |  | Zníženie počtu podaní v budúcom stave |  |  | Zníženie očakávaného ušetreného času úradníka |  | Zníženie očakávaného ušetreného času používateľa
| % | BCR |  | % | BCR |  | % | BCR |  | % | BCR |  | % | BCR | % | BCR
| 0% | 0.63021 |  | 0% | 0.63021 |  | 0% | 0.63021 |  | 0% | 0.63021 |  | 0% | 0.63021 | 0% | 0.63021
| 10% | 0.57292 |  | 10% | 0.61372 |  | -10% | 0.62779 |  | -10% | 0.63021 |  | -10% | 0.63021 | -10% | 0.63021
| 20% | 0.52518 |  | 20% | 0.59807 |  | -20% | 0.62537 |  | -20% | 0.63021 |  | -20% | 0.63021 | -20% | 0.63021
| 30% | 0.48478 |  | 30% | 0.5832 |  | -30% | 0.62294 |  | -30% | 0.63021 |  | -30% | 0.63021 | -30% | 0.63021
| 40% | 0.45015 |  | 40% | 0.56905 |  | -40% | 0.62052 |  | -40% | 0.63021 |  | -40% | 0.63021 | -40% | 0.63021
| 50% | 0.42014 |  | 50% | 0.55556 |  | -50% | 0.6181 |  | -50% | 0.63021 |  | -50% | 0.63021 | -50% | 0.63021
| 60% | 0.39388 |  | 60% | 0.54271 |  | -60% | 0.61567 |  | -60% | 0.63021 |  | -60% | 0.63021 | -60% | 0.63021
| 70% | 0.37071 |  | 70% | 0.53043 |  | -70% | 0.61325 |  | -70% | 0.63021 |  | -70% | 0.63021 | -70% | 0.63021
| 80% | 0.35012 |  | 80% | 0.5187 |  | -80% | 0.61083 |  | -80% | 0.63021 |  | -80% | 0.63021 | -80% | 0.63021
| 90% | 0.33169 |  | 90% | 0.50748 |  | -90% | 0.60841 |  | -90% | 0.63021 |  | -90% | 0.63021 | -90% | 0.63021
| 100% | 0.31511 |  | 100% | 0.49673 |  | -100% | 0.60598 |  | -100% | 0.63021 |  | -100% | 0.63021 | -100% | 0.63021
Zníženie očakávaného ušetreného času používateľa
|  | 0.63021 | 0% | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% | -60% | -70% | -80% | -90% | -100%
| Zníženie očakávaného ušetreného času úradníka | 0% | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021
|  | -10% | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021
|  | -20% | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021
|  | -30% | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021
|  | -40% | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021
|  | -50% | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021
|  | -60% | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021
|  | -70% | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021
|  | -80% | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021
|  | -90% | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021
|  | -100% | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021
Zníženie počtu podaní v budúcom stave
|  | 0.63021 | 0% | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% | -60% | -70% | -80% | -90% | -100%
| Zvýšenie CAPEX | 0% | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021
|  | 10% | 0.61372 | 0.61372 | 0.61372 | 0.61372 | 0.61372 | 0.61372 | 0.61372 | 0.61372 | 0.61372 | 0.61372 | 0.61372
|  | 20% | 0.59807 | 0.59807 | 0.59807 | 0.59807 | 0.59807 | 0.59807 | 0.59807 | 0.59807 | 0.59807 | 0.59807 | 0.59807
|  | 30% | 0.5832 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5832 | 0.5832
|  | 40% | 0.56905 | 0.56905 | 0.56905 | 0.56905 | 0.56905 | 0.56905 | 0.56905 | 0.56905 | 0.56905 | 0.56905 | 0.56905
|  | 50% | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556
|  | 60% | 0.54271 | 0.54271 | 0.54271 | 0.54271 | 0.54271 | 0.54271 | 0.54271 | 0.54271 | 0.54271 | 0.54271 | 0.54271
|  | 70% | 0.53043 | 0.53043 | 0.53043 | 0.53043 | 0.53043 | 0.53043 | 0.53043 | 0.53043 | 0.53043 | 0.53043 | 0.53043
|  | 80% | 0.5187 | 0.5187 | 0.5187 | 0.5187 | 0.5187 | 0.5187 | 0.5187 | 0.5187 | 0.5187 | 0.5187 | 0.5187
|  | 90% | 0.50748 | 0.50748 | 0.50748 | 0.50748 | 0.50748 | 0.50748 | 0.50748 | 0.50748 | 0.50748 | 0.50748 | 0.50748
|  | 100% | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673 | 0.49673

## Rozdelenie prínosov (hidden)
Prechodné obdobie (etapa 0) |  |  | Spolu |  | organizácia A | organizácia B | organizácia C | organizácia ...
|  |  | Kontrola TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu | FTE | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Počet podaní | počet / rok | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
0 |  |  | Spolu |  | organizácia A | organizácia B | organizácia C | organizácia ...
|  |  | Kontrola TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu | FTE | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Počet podaní | počet / rok | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
0 |  |  | Spolu |  | organizácia A | organizácia B | organizácia C | organizácia ...
|  |  | Kontrola TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu | FTE | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Počet podaní | počet / rok | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
0 |  |  | Spolu |  | organizácia A | organizácia B | organizácia C | organizácia ...
|  |  | Kontrola TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu | FTE | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Počet podaní | počet / rok | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0